## Sheet1
التاسك | الأولوية | الحالة | المسؤول
إرسال عرض الحملة التسويقية المدفوعة لاى دوام وتذكير ا/ ابو يوسف لارسالها لاستاذ البحيري يوم الاحد 2.8.2015 يرسل بريد وواتس |  | تم ارسال تذكير لاستاذ ابو يوسف والعرض قائم للتحديث بناء على توجيهه
ارسال نسخة العقد النهائية لــ د/ العويرضي وهو سوف يقوم بطباعتها واكمال اللازم. |  | جاري اليوم 5/8
تجهيز نقاط للمناقشة باجتماع مع د/ هايدي العسكري على اخر الاسبوع الاربعاء او الخميس
تقرير باهم المعوقات التي تواجهنا بالمشروع وأهمها فتح حساب بنكي يرسل واتس وبريد |  | تم
مراسلة كلٍ في نخصصه حيث: دور أ/ عبد الله: الأشياء الخارجية والتواصل الحكومي. دور أ/ محمد: سكرتير ورئيس. دور أ/ هيلا: منسق متابع من جهة الجمعية. دور أ/ فهد: مسئول عن الفنيات. التواصل مه أ/ هيلا يكون بإرسال بريد ومن ثم التذكير على الواتس-آب.
=- تقرير تواصل يرسل أسبوعيا لــ د/ عبد الله يتضمن الآتي: ما تم إنجازه من مهام. ما لم يتم إنجازه من مهام. من من مسؤولي الجمعية لم يقم بالرد على المهام المسندة إليه
- إعادة إرسال رسالة الجوال. - استبيان يرسل لمن يريد التوظيف من ذوي الإعاقة التابعين للجمعية لمعرفة من المسجل بحافز. - بانر يوضع داخل الجمعية براه جميع الزائرين (بانر للقسم النسائي وآخر للقسم الرجالي - بانر للمعارض). - تصاميم لرسائل واتس آب يتم نشرها من أعضاء الجمعية.
- بحث عن معلومات تخص الاشتراكات.
ا/ عبد الله المدوح سيقوم بالتواصل مع صديق له بمكتب توظيف بمكة المكرمة ويفيدنا بالنقاط المطلوبة للتعاون معهم وطرق المحاسبة.
بحث عن معلومات تخص الاشتراكات للشركات
مهام حركية: - تسجيل شخص عن بعد لمعرفة الخطوات عند الوزارة. - الإجراء: التواصل مع أ/ هيلا وشرح الموضوع لتسجيلها عمل عن بعد لمدة أسبوع أو حتى يتضح لنا الأمر. - بريد تذكير للدكتور حتى يوافينا بآخر المستجدات.
مهام الفريق: - اجتماع مع التسويق لعمل حملة جلب سير ذاتية (واتس-آب \ جوال \ تواصل اجتماعي غير حسابات إي-دوام)