## Sheet1
التاسك | الأولوية | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء المتوقع | الحالة | المسؤول | ملاحظات
أولاً مهام مسؤول الموظفين/ توافق/ حركية - نور
تجهيز نقاط للمناقشة باجتماع مع د/ هايدي العسكري على اخر الاسبوع الاربعاء او الخميس | 1 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | تم | نور | تم تجهيز النقاط بمساعدة إيمان تمت المراجعة مع أ/نسرين قبل الإرسال
تقرير باهم المعوقات التي تواجهنا بالمشروع وأهمها فتح حساب بنكي يرسل واتس وبريد | 1 | 2015-08-06 | 2015-08-09 | تم | نور | تم تجهيز النقاط بمساعدة إيمان تمت المراجعة مع أ/نسرين قبل الإرسال
تقرير تواصل يرسل أسبوعيا لــ د/ عبد الله يتضمن الآتي: ما تم إنجازه من مهام. ما لم يتم إنجازه من مهام. من من مسؤولي الجمعية لم يقم بالرد على المهام المسندة إليه | غير محدد | 24/8/2015 | 27/8/2015 | لم يتم بعد | نور | التقرير يحتاج وقت لانه يعتمد على تقييم التواصل وانجاز المهمام مع فريق الجمعية
مهام لحركية: 1- إعادة إرسال رسالة الجوال. 2- استبيان يرسل لمن يريد التوظيف من ذوي الإعاقة التابعين للجمعية لمعرفة من المسجل بحافز. 3- بانر يوضع داخل الجمعية براه جميع الزائرين (بانر للقسم النسائي وآخر للقسم الرجالي - بانر للمعارض). 4- تصاميم لرسائل واتس آب يتم نشرها من أعضاء الجمعية. | 1 | 2015-08-16 | 20-8-2015 + وقت مستغرق من قبل فريق التصميم | 1- 2- 3- جاري العمل 4- جاري العمل | نور | جاري البحث عن أفكار لبانر الجمعية + تصاميم لرسائل الواتس-آب
بحث عن معلومات تخص الاشتراكات للشركات | 1 | 2015-08-13 | 2015-08-20 | جاري العمل | نور
- تسجيل شخص عن بعد لمعرفة الخطوات عند الوزارة. - الإجراء: التواصل مع أ/ هيلا وشرح الموضوع لتسجيلها عمل عن بعد لمدة أسبوع أو حتى يتضح لنا الأمر. - بريد تذكير للدكتور حتى يوافينا بآخر المستجدات. | 1 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | في انتظار آخر المستجدات من أ/ هيلة | نور | تم تجهيز صيغة المراسلة بمساعدة إيمان تمت المراجعة مع أ/نسرين قبل الإرسال
تذكير أ/ أبو يوسف بكل من: 1- اخر المستجدات بشأن نسخة العقد الموقعة. 2- اخر المستجدات بشأن فتح الحساب البنكي. 3- اخر المستجدات بشأن الرد على بريد الشكوى من أ/ سلمان. 4- اخر المستجدات بشأن نسخة العقد الموقعة.السير الذاتية من حافز. 5- اخر المستجدات بشأن تسجيل اخت أ/ هيلة عمل عن بعد. | 1 | دورياً | دورياً | 1- 2- 3- 4- 5- | نور | التواصل عن طريق إيمان لحين العمل من المقر الجديد
عمل صيغة كرسالة مجمعة نهائية لموظفي البوابة لمعرفة المسجلين بحافز ممن لم يقومو بالرد + استكمال وتصحيح البيانات | 1 | 2015-08-11 | 2015-08-20 | جاري العمل | نور
عمل صيغة لمراسلة المتقدمين للوظائف من موظفي المعرض "السير الذاتية التي احضرها د/ عبدالله خلال زيارته" لدعوتهم للتسجيل بالبوابة ومعرفة المسجلين بحافز | 1 | 2015-08-13 | 2015-08-20 | جاري العمل | نور | في انتظار مراجعة الصيغة من أ/ نسرين
ثانياً مهام مسوؤل الشركات / هدف/ الواتس اب - ايمان
تذكير أ/ ابو يوسف بتشغيل خط اي - دوام وشحنه | 1 | 23/7/2015 | دوري لحين حل المشكلة مع شركة الاتصالات | دورياً | ايمان | تم اليوم صباحاً 17/8/2015
تسجيل موظفين المعرض توظيف 11/5/2015 على الواتس اب | 3 | 15/8/2015 | 20/8/2015 | تم رفع جزء | ايمان | ننتظر جزء جديد تم ارساله من حركية مؤخرا "أ. هيلة"
البحث عن آلية التدريب وتجهيز ملخص | 2 | 2015-08-08 | 19/8/2015 | جاري العمل عليها | ايمان | الشركات لم ترد إلى الآن
تذكير حركية على الواتس اب بالمهام الهامة لوجود الجوال معي | 1 | 2015-05-08 | 18/8/2015 | دورياً | ايمان | تم خلال الايام السابقة / لحين استلام نور في المقر الجديد
تحليل تقرير أ. سلمان و استخراج نقاط الصعوبة النقاط الغير واضحة | 1 | 16/8/2015 | 16/8/2015 | تم | ايمان | جاري مراجعته من قبلكم للمناقشة
الرد على استفسارات الواتس اب | 3 | دورياً | دورياً | يوميا ماعدا الايام التي لا يتوفر فيها واي فاي للموبايل | ايمان | تاسك تتم يوميا ماعدا الايام التي لا يتوفر فيها واي فاي للموبايل
المشاركة مع الفريق لاستخراج نقاط تطوير المشروع والخروج عن الصندوق | 2 | 2015-11-08 | 23/8/2015 | تم تنفيذ جزء | ايمان | تم استخراج النقاط بمشاركة أ.نسرين ونور وجاري العمل للاستكمال مع باقي الفريق
متابعة البوابة وإدارة الشركات والاعلانات | 2 | دورياً | دورياً | يومياً | ايمان
التواصل مع أ/ ابو يوسف بشأن التذكيرات الخاصة بحركية إن طلب من أ. نسرين | 1 | دورياً | دورياً | دورياً | ايمان