|  |
| --- |
| **تقرير أخر مجريات التواصل مع فريق عمل إي - دوام بجمعية حركية**  |
| **بخصوص مهام مشروع إي- دوام والخاصة بفريق المشروع بجمعية حركية، مدرج إليكم جدول يوضح أهم المهام التي لم يردنا بها رد من جمعيتكم الموقرة والتي قد يتعطل العمل بالمشروع بسببها.** |
| **الحالة**  | **المرسل له**  | **المهمة** |
| * المهمة متوقفة من يوم 7/11/2014م وتم التذكير بها ولم يردنا أخر المستجدات.
 | أ/ عبد الله المدوح | التواصل عبر الجوال مع أصحاب السير الذاتية المرسلة من حركية (لإفادتهم ببيانات الدخول لبوابة إي-دوام ) |
| * تم إرسال جدول يحتوي على كافة الأعداد المطلوب تجميعها إلى أ/عبد الله المدوح ونسخة إلى أ.فهد

( 10 موظفات لجامعة الفارابي/ 30 لشركة سمامة / 27 موظف لسلسة مطاعم كودو الغذائية / 2 موظف لشركتين من فترة سابقة بالجمعية )* أرسل أ/ فهد أمس 17 عقد توظيف خاص بشركة سمامة، قمنا بأرشفة بياناتهم ليستخدمها أ/ زيد فى تجديد رخصة مكتب توظيف.
 | أ/ عبد الله المدوح + أ.فهد | تجميع الأوراق الرسمية الخاصة بالذين توظفوا بالفترة السابقة بالجمعية |
| تم التذكير عدة مرات ولم يردنا بعد أخر المستجدات بهذا الشأن | أ.فهد | التواصل مع شركة البواني وإفادتنا بأخر مستجدات اختيار الموظفين بها للبدء بإرسال باقي الموظفين الغير متوافقين معهم لشركات أخرى |
| * جهزنا تقرير الموظفين وتم إرسال طلب مراسلة أو بيانات الشركة من خلال سكايب وبريد يوم 15/10/2014م لم نتعرف على المستجدات.
 | أ.فهد | إفادتنا ببيانات شركة بترا المرسل لنا خطاب التوظيف الخاص بها لطلب توظيف 16 شخص |