## Sheet2
خطة العمل الأسبوعية لمشروع اي دوام
من الأحد 1\2\2015 إلى الخميس 5\2\2015
اسم المهمة | الأولوية | أيام العمل | يوم التسليم | مسؤلية المهمه | ملاحظات
الأعمال التنفيذية
استكمال تجميع بيانات شركات معرض توظيف توطين | 2 | الاربع 1/28 و الاحد 2/1 | الاحد | احمد جمعه | تم
مطلوب بحث عن افكار جديده لتجديد المحتوى بصفحات التواصل الاجتماعي وتكون لها علاقه بالتوظيف في المملكه وتستهدف ذوي الاحتياجات في المقام الاول ثم الاصحاء | 1 | جزء من الاحد جزء من الاثنين | الثلاثاء | احمد جمعه | قيد الاجراء
بحث بتويتر : مطلوب معرفه اعلى الهاشتاج والمنشن نشاطا بهدف الوصول لاكبر عدد من طالبي الوظائف بالمملكه.تحديدا من ذوي الاحتياجات الخاصه والاصحاء عامه | 2 | الثلاثاء | الاربعاء | احمد جمعه | قيد الاجراء
عمل بحث عن احصائيات ذوي الاحتياجات الخاصة بالمملكة | 1 | الاحد | الاحد | احمد جمعه | تم التسليم
الرد على الاستفسارات من خلال الواتس اب وتحديث الشيت | 2 | السبت | الاربعاء | مصطفى | قيد الاجراء
استكمال تصفية اخرمجموعة من طالبي الوظائف المسجلين بالبوابه | 1 | الاثنين | الاثنين | مصطفى | تم
استكمال تفريغ اخرمجموعة من طالبي الوظائف المسجلين بالبوابه | 2 | الاربعاء | الاربعاء | ايمان | قيد الاجراء
تفريغ البيانات الاساسية السير الذاتية الخاص بمعرض التوظيف توطين الذي تم انعقاده في يناير 2015 | 1 | الاثنين | الاثنين | احمد جمعه | تم
متابعة أ. محمد بن ماضي بريدياً بشأن " استخدامه بريد اي دوام / اعتماد ختم وخطابات اي –دوام / افادتنا ببيانات موظفين وشركات حركية بالتوظيف | 1 |  |  | نسرين | قيد الاجراء
تقرير العمل عن بعد الخاص بأستاذ سعد الربيعة | 1 | السبت-الاحد |  | اسماء-نسرين | قيد الاجراء
بحث عن احصائيات برجس البرجس | 1 | الثلاثاء |  | اسماء-نسرين | قيد الاجراء
استلام sprint 6 | 1 | الاحد |  | نسرين-ايمان | تم
ارسال محضر العصف الذهني لاي دوام | 2 | الاثنين |  | اسماء | تم
تذكير ومتابعة أ. زيد بشأن المطالبات المالية بهدف | 1 |  |  | نسرين | قيد الاجراء
مراجعة وتذكير ابو يوسف بشأن استبيان للمعاقين عن التوظيف ( لإرساله لتوافق واستخدامه لدينا ايضا مع المشتركين ) | 1 |  |  | نسرين | قيد الاجراء
مراجعة تجهيز تصور ونموذج لكل شراكة (جهات حكومية / جهات خيرية/ شركات ) نطوره مع الوقت. | 1 |  |  | نسرين | قيد الاجراء
تجهيز متطلبات معرض لقاءات | 1 | الاتثنين-الثلاثاء | الثلاثاء | نسرين | قيد الاجراء
تحديث شيت اي دوام | 2 |  |  | نسرين | قيد الاجراء
الأعمال الدورية
التأكد من بيانات المشتركين الجدد وتفعيل حسابهم | 2 | يوميا | يوميا | ايمان | قيد الاجراء
تحديث يومي لشيتات الموظفين والشركات ( التواصل / التأكد من البيانات ) | 2 | السبت -الاثنين-الاربعاء | السبت -الاثنين-الاربعاء | ايمان | قيد الاجراء
إستكمال وتحديث شيت موظفين إي - دوام ورفعه على جوجل درايف | 2 | يوميا | يوميا | ايمان
إستكمال وتحديث شيت موظفين إي - دوام ورفعه على جوجل درايف | 2 | الاربعاء | الاربعاء | ايمان
تحديث تقرير عبد الله العويرضي | 1 | الاربعاء | الاربعاء | نسرين | قيد الاجراء
الاجتماعات
اجتماع seniors pm | 1 | الاثنين |  | نسرين | تم
اجتماع العصف الذهني pm | 1 | الثلاثاء |  | اسماء-ايمان | قيد الاجراء
إجتماعات ومناقشة بخصوص ملف المطالبات المالية | 1 |  |  | نسرين
الأعمال الإدارية
إعداد خطة الاسبوع | 1 | الاحد |  | اسماء | تم
إعداد تقريرخطه الاسبوع السابق
إعداد خطة الشهر | 1 | الثلاثاء -الاربعاء | الخميس | اسماء | قيد الاجراء
ملاحظات عامة: