## Sheet2
خطة العمل الأسبوعية لمشروع اي دوام
من الأحد 1 \ 3/ 2015م إلى السبت 7\3 \2015م
اسم المهمة | الأولوية | أيام العمل | يوم التسليم | مسؤلية المهمه | الحالة | ملاحظات
الأعمال التنفيذية
استكمال سيناريوهات بلوج اي - دوام | 1 | الأحد | الأحد | ايمان | تم
إرسال بريد لكافة الشركات اصحاب الاعلانات الوظيفية لطلب تجديد الاعلانات المتوفرة لديهم | 1 | الاثنين | الاثنين | ايمان
تنفيذ صيغة مخاطبة للشركات للعمل عن بعد باسم اي د وام المعتمد كمزود لخدمة العمل عن بعد توضح مزايا الخدمة المقدمة | 1 | الاثنين | الاثنين | ايمان
البحث عن شركات تستهدف العمل عن بعد + مراسلتهم | 1 | الاثنين | الثلاثاء | ايمان
مراجعة سيناريوهات sprint 5 اي - دوام لارشفته | 2 | الاربعاء | الاربعاء | ايمان
استلام متابعة مهام حركية | 2 | الثلاثاء | الثلاثاء | ايمان
متابعة واتس آب مع مصطفى | 1 | الأحد | السبت | ايمان
متابعة نور وشرح الارشفة الخاصة بالمشروع لها | 2 | الاحد | الأربعاء | ايمان
بريد تجميع نقاط تطوير البوابة | 1 | الاثنين | الاثنين | ايمان |  | new
استخراج مقترحات موظفين | 1 | فور تواجد وظائف | يومياً | ايمان
البحث عن تصنيفات الوظائف المعتمدة من وزارة العمل " للعمل عن بعد / الاصحاء ) | 1 | الاحد | الأحد | نور | تم
البحث عن لوجوهات الشركات المشتركة بالبوابة وتجميعها لإرسالها للبرمجة وإدراجها بالبوابة | 2 | الاثنين | الاثنين | نور
استخراج أخر القوانين من بوابة معا | 1 | الاحد | الاحد | نور | تم
البحث عن الأشخاص المستحقة لحسابها بنسب السعودة مثل سعودي / من أم سعودية / من دول الخليج "التعرف على الدول بالتحديد وكيفية التأكد من بياناتهم لإدراجهم بالمشروع " | 1 | الاحد | الاثنين | نور | تم
إضافة كافة إعلانات اي - دوام بموقع طاقات اون لاين | 2 | الثلاثاء | الثلاثاء | نور
متابعة مهام فريق حركية واخر المستجدات به " شيت توافق - سؤال هدف - استخدام البريد - استفسار السير الذاتية بملف المطالبات المالية " | 1 | الاحد | الثلاثاء | نسرين | تم
مراجعة كافة المقترحات الوظيفية المرسلة وارسال تذكير للشركات من contact us بعد اسبوع من المقترح | 2 | الاثنين | الخميس | نسرين
تجميع سبرنتات اي - دوام لتنفيذ أرشيف مشروع إي - دوام | 1 | الاثنين | الخميس | نسرين
تنظيم خطة الحملة التسويقية مع دعاء مسؤولة التسويق الالكتروني | 2 | الثلاثاء | الخميس | نسرين
تغيير فورمات شيت إي - دوام بناء على توجيهات ابو يوسف في اوقاف تك | 2 | الخميس | الخميس | نسرين
تنفيذ وارسال كشف بالمهام المتأخرة لدكتور عبد الله العويرضي / محمد بن ماضي | 1 | الثلاثاء | الأربعاء | نسرين
تلخيص ملفات توافق من دروب بوكس وتحديدها برؤوس اقلام لارسالها لابو يوسف | 1 | الاحد | الأربعاء | سحر | جاري | تم بنسبة 60 %
البحث عن طرق جديدة للتأكد من بيانات المشتركين ( الشركات ) | 1 | الاحد | الثلاثاء | أحمد جمعة | جاري
متابعة tab منافسين في شيت اي - دوام | 2 | الثلاثاء | مستمر | أحمد جمعة
تجميع سير ذاتية لذوي الاعاقة بالمنتديات / مواقع التوظيف للتواصل معهم وعرض خدماتنا عليهم | 1 | الإثنين | الثلاثاء | أحمد جمعة
استخراج أفكار لتنظيم التعامل بالواتس آب لوضعها بخطة العمل بالدعم الفني | 1 | الأحد | الخميس | مصطفى
معرفه الأسئلة الشائعة من مسؤول واتس اب اسبوعياً | 2 | الأحد | الخميس | مصطفى
الأعمال الدورية
التأكد من بيانات المشتركين الجدد وتفعيل حسابهم | 2 | يوميا | يوميا | إيمان
تحديث يومي لشيتات الموظفين والشركات ( التواصل / التأكد من البيانات ) | 2 | يوميا | السبت -الاثنين-الاربعاء | إيمان
إستكمال وتحديث شيت موظفين إي - دوام ورفعه على جوجل درايف | 2 | يوميا | يوميا | إيمان
إستكمال وتحديث شيت موظفين إي - دوام ورفعه على جوجل درايف | 2 | يوميا | الاربعاء | إيمان
الرد على الاستفسارات من خلال الواتس اب وتحديث الشيت | 2 | مستمر | مستمر | مصطفى /ايمان
الدخول اليومي على موقع المختصر وأخذ آخر أخبار تخص إي دوام والتوظيف ووزارة العمل بشكل عام | 2 | يوميا | الاربعاء | احمد جمعة
تحديث شيت اي دوام | 2 | الخميس | الخميس | نسرين
الاجتماعات
اجتماع شرح المشروع لنور | 1 | يوم الأحد | الخميس | نسرين / نور | تم
اجتماع نقاط تطوير واستخراج نقاط لاسبرنت 7 ببوابة اي - دوام | 2 | الأربعاء | الخميس | نسرين / ايمان / نور
اجتماع تنظيمي لمهام فريق إي - دوام | 2 | الأربعاء | يوم الأربعاء | نسرين / ايمان / نور/ مصطفى / جمعة
اجتماع مع مسؤول التسويق الالكتروني دعاء لبناء خطة جديدة | 1 | الثلاثاء | يوم الثلاثاء | نسرين / دعاء / ثرا / ايمان
الأعمال الإدارية
إعداد خطة الاسبوع | 1 | الاحد | الاحد | نسرين
إعداد تقريرخطه الاسبوع السابق | 2 | الأحد | الاحد | نسرين
خطة تقسيم مهام فريق إي - دوام | 1 | الثلاثاء | الخميس | نسرين