## Sheet2
خطة العمل الأسبوعية لمشروع اي دوام
من الأحد 19 \ 4/ 2015م إلى السبت 25 /4 / 2015م
اسم المهمة | الأولوية | أيام العمل | يوم التسليم | مسؤلية المهمه | الحالة | ملاحظات
الأعمال التنفيذية
متابعة الانفوجراف مع ثرا والتسويق | 1 | الثلاثاء | السبت | ايمان
تجهيز صياغة و مراسلة شركات لجلب وظائف جديدة وإدخالها بموقع طاقات أونلاين | 1 | الثلاثاء | السبت | ايمان
استكمال بحث عن برامج التوظيف بهدف | 1 | الاحد | الخميس | ايمان
متابعة اعلانات طاقات | 1 | يوميا | يوميا | ايمان
استخراج مقترحات موظفين | 1 | فور تواجد وظائف | يومياً | ايمان
استكمال بحث هدف "برامج التوظيف" | 1 | الاحد | الخميس | نور
تعديل صيلغة شروط التسجيل بالموقع | 1 | الاثنين | الخميس | نور
ترتيب ومتابعة فكرة فيديو تعريفي لاى دوام مع التصميم | 1 | الثلاثاء | الخميس | نور
متابعة اعلانات طاقات | 2 | الثلاثاء | الخميس | نور
استكمال تفريغ بيانات طالبي الوظائف من لقاءات | 2 | الثلاثاء | الخميس | نور
ترتيب اجتماع مع التصميم لافادتنا بالبيانات المطلوبة لتنفيذ portofolio إلكتروني لاي دوام | 1 | الاثنين | السبت | نسرين
أرشفة كافة ملفات وشيتات المشروع وتحديثها بشيت مهام مشروع إي- دوام مع زيادة شيت لمتابعة الخطابات التي ترسل لنا و تفاصيلها + إعلانات البوابة واعلانات طاقات | 2 | الاربعاء | السبت | نسرين
استكمال ملفات توافق | 1 | الثلاثاء | السبت | نسرين
إدخال مهام المشروع وملفاته على ريد ماين | 1 | الاحد | السبت | نسرين
الأعمال الدورية
التأكد من بيانات المشتركين الجدد وتفعيل حسابهم | 2 | يوميا | يوميا | نور
تحديث يومي لشيتات الموظفين والشركات ( التواصل / التأكد من البيانات ) | 2 | يوميا | يوميا | نور
إستكمال وتحديث شيت موظفين إي - دوام ورفعه على جوجل درايف | 2 | يوميا | يوميا | نور
إستكمال وتحديث شيت موظفين إي - دوام ورفعه على جوجل درايف | 2 | يوميا | يوميا | نور
الرد على الاستفسارات من خلال الواتس اب وتحديث الشيت | 2 | مستمر | مستمر | ايمان
الدخول اليومي على موقع المختصر وأخذ آخر أخبار تخص إي دوام والتوظيف ووزارة العمل بشكل عام | 2 | يوميا | يوميا | أحمد جمعة
تحديث شيت اي دوام | 2 | الخميس | الخميس | نسرين
الأعمال الإدارية
إعداد خطة الاسبوع | 1 | الاحد | الاحد | نسرين
إعداد تقريرخطه الاسبوع السابق | 2 | الأحد | الاحد | نسرين