## Sheet2
خطة العمل الأسبوعية لمشروع اي دوام
من الأحد 29 \ 3/ 2015م إلى السبت 4 /4 / 2015م
اسم المهمة | الأولوية | أيام العمل | يوم التسليم | مسؤلية المهمه | الحالة | ملاحظات
الأعمال التنفيذية
بحث عن كافة تفاصيل التوظيف بموقع طاقات اون لاين | 1 | الاحد | الخميس | ايمان
بحث عن كافة تفاصيل التوظيف بموقع لقاءات | 1 | الثلاثاء | الخميس | ايمان
بحث عن كافة تفاصيل التوظيف بالعمل عن بعد بشركة تكامل "تمكين" | 1 | الأربعاء | الخميس | ايمان
تجهيز محتوى portofolio إي - دوام | 1 | السبت | السبت | ايمان
استخراج مقترحات موظفين | 1 | فور تواجد وظائف | يومياً | ايمان
البحث عن وزارة العمل " كل الانظمة والمعلومات الخاصة بالتوظيف" | 1 | الاحد | الخميس | نور
البحث في الخدمات الالكترونية للمنشآت بموقع وزارة العمل " كل الانظمة والمعلومات الخاصة بالتوظيف" | 1 | الاثنين | الخميس | نور
البحث في موقع نطاقات " كل الانظمة والمعلومات الخاصة بالتوظيف" | 1 | الثلاثاء | الخميس | نور
تعديل انفوجراف تسويق للشركات والموظفين "العمل عن بعد" | 1 | الاحد | الاحد | نور
تحديث مقالات الموارد البشرية على موقع إي - دوام | 2 | كل أول شهر | 1.4.2015 | نور
تحديث الأسئلة الشائعة ببوابة اي - دوام | 2 | كل أول شهر | 1.4.2015 | نور
بحث عن كافة الانظمة والقوانين الخاصة بالتوظيف في موقع حافز | 1 | الاحد | الخميس | نسرين
بحث عن كافة الأنظمة والقوانين الخاصة بالتوظيف في ملفات توافق | 1 | الاثنين | الخميس | نسرين
تجهيز محتوى portofolio إي - دوام | 1 | الثلاثاء | الخميس | نسرين
مراسلة كافة الشركات التي تم التواصل معها عبر اتصل بنا وتسويق العمل عن بعد معها | 1 | الأحد | الاحد | نسرين
تجهيز خطة تطوير مشروع إي - دوام | 1 | الاحد | مستمر | نسرين
اجتماع مع جمعية حركية | 1 | دوري كل يوم اثنين الساعة 1 ظهرا | الاثنين | نسرين
تحديث شيت اي دوام | 2 | الخميس | الخميس | نسرين
أخر احصائيات للعمل عن بعد بالمراجع الخاصة بها | 2 | الاثنين | الاربعاء | أحمد جمعة
الأعمال الدورية
التأكد من بيانات المشتركين الجدد وتفعيل حسابهم | 2 | يوميا | يوميا | نور
تحديث يومي لشيتات الموظفين والشركات ( التواصل / التأكد من البيانات ) | 2 | يوميا | يوميا | نور
إستكمال وتحديث شيت موظفين إي - دوام ورفعه على جوجل درايف | 2 | يوميا | يوميا | نور
إستكمال وتحديث شيت موظفين إي - دوام ورفعه على جوجل درايف | 2 | يوميا | يوميا | نور
الرد على الاستفسارات من خلال الواتس اب وتحديث الشيت | 2 | مستمر | مستمر | ايمان
الدخول اليومي على موقع المختصر وأخذ آخر أخبار تخص إي دوام والتوظيف ووزارة العمل بشكل عام | 2 | يوميا | يوميا | أحمد جمعة
تحديث شيت اي دوام | 2 | الخميس | الخميس | نسرين
الأعمال الإدارية
إعداد خطة الاسبوع | 1 | الاحد | الاحد | نسرين
إعداد تقريرخطه الاسبوع السابق | 2 | الأحد | الاحد | نسرين