## Sheet2
خطة العمل الأسبوعية لمشروع اي دوام
من السبت 7\2\2015 إلى الخميس 12\2\2015
اسم المهمة | الأولوية | أيام العمل | يوم التسليم | مسؤلية المهمه | ملاحظات
الأعمال التنفيذية
اجتماع لكتابة سيناريوهات بلوج اي دوام مع عبد العظيم | 2 | السبت الثلاثاء الاربعاء | الاربعاء | ايمان | قيد الاجراء
بحث اسبوعي ل 4 شركات من المهتمين بالعمل عن بعد - من المسجلين في توشير و صلة | 2 | الاحد | الاحد | ايمان | تم
تجميع بيانات التواصل بذوي الاعاقة من موقع صحيفة الطائف السعودية | 2 | الاحد | الاحد | ايمان | تم
تدريب اميرة | 1 | الاحد الاثنين | الاثنين | ايمان | تم
تسليم مهام عمل (البريد الالكتروني)لأميرة | 1 | الثلاثاء | الثلاثاء | ايمان | قيد الاجراء
متابعة تصفية بيانات DB | 1 | الاثنين | الاثنين | ايمان | قيد الاجراء
التأكد من بيانات الموظفين الفعالين بالبوابة من خلال شيت مصطفى لتصفية قاعدة بيانات إي - دوام بالبوابة | 1 | الثلاثاء | الثلاثاء | ايمان | قيد الاجراء
استلام بريد انفو اي دوام ومتابعة مهام مع فريق حركية | 1 | الثلاثاء | الثلاثاء | ايمان | قيد الاجراء
تجميع النقاط المطلوب تنفيذها بالاسبرنت القادم | 2 | الثلاثاء | الثلاثاء | ايمان | قيد الاجراء
ارسال ومعرفه مقترحات التوظيف الناقصه اسبوعيا | 2 | الاربعاء | الاربعاء | ايمان | قيد الاجراء
التواصل بالشركات الكبيره قبل انتهاء اعلانات التوظيف ..ونعرض عليهم تجديد ومد الفتره | 2 | السبت | السبت | ايمان | قيد الاجراء
الاعمال الدورية + ارسال تذكير للشركات من contact us بعد اسبوع من المقترح | 1 | الاثنين | الاثنين | نسرين | تم
متابعة التسجيل وإدخال بيانات الوظائف بموقع لقاءات | 1 | الاثنين | الاثنين | نسرين | قيد الاجراء
متابعة واستخراج أخر المستجدات ببوابة معاً ( سيتم تنفيذها بصورة تقرير دوري عن أخر المستجدات كل يوم أحد ) | 2 | الثلاثاء | الثلاثاء | نسرين | قيد الاجراء
متابعة تعديل تصميم سند فاتورة لإي - دوام | 1 | الثلاثاء | الثلاثاء | نسرين | قيد الاجراء
متابعة تصفية قاعدة بيانات إي - دوام مع مصطفى | 1 | الثلاثاء | الثلاثاء | نسرين | قيد الاجراء
بحث موظفين وسير ذاتية بجدارة | 2 | الثلاثاء | الثلاثاء | نسرين | قيد الاجراء
طلب عمل انفوجراف للمرأة والعمل عن بعد - بعد الاطلاع على ميل (خلاصة تنظيم العمل عن بعد) | 2 | الاربعاء | الاربعاء | نسرين | قيد الاجراء
تابعة التواصل بشأن الشركات التي بحاجة للتوظيف من معرض توطين ..وماذا تم بالمواعيد مع بعض الشركات | 1 | الخميس | الخميس | نسرين | قيد الاجراء
التدريب على المشروع | 1 | الاحد الاثنين | الاثنين | اميرة | تم
استلام بريد موظفين / شركات / سير ذاتية من ايمان والتعامل به بنفس الخطوات | 1 | الثلاثاء | الثلاثاء | اميرة | قيد الاجراء
ارسال بريد لباقي مشاركين معرض توطين الذين ليس لديهم واتس اب - حوالي 120 | 2 | الثلاثاء | الثلاثاء | اميرة | قيد الاجراء
معرفه الاسئله الشائعه من مسؤل واتس اب | 2 | الثلاثاء | الثلاثاء | مصطفى | قيد الاجراء
الرد على الاستفسارات من خلال الواتس اب وتحديث الشيت | 2 | الاربعاء | الاربعاء | مصطفى | قيد الاجراء
مراسلة ما تم تجميعهم من ذوي الاعاقة في بعض المنتديات بالواتس اب | 2 | الاربعاء | الاربعاء | مصطفى | قيد الاجراء
استكمال تصفية اخرمجموعة من طالبي الوظائف المسجلين بالبوابه | 2 | الثلاثاء | الثلاثاء | مصطفى | قيد الاجراء
البحث عن اعلانات التوظيف بالشركات المسجله بالبوابه | 2 | الثلاثاء - الاربعاء | الاربعاء | اسماء | قيد الاجراء
دراسه لاحد المنافسين | 2 | الثلاثاء | الثلاثاء | اسماء | قيد الاجراء
دراسة الرعاه الرسمين للبوابه عن طريق حركيه او كيوفيجن | 1 | الاربعاء | الاربعاء | اسماء | قيد الاجراء
اعتماد الطلب من معارف وشركاء ابو يوسف | 2 | الاربعاء | الاربعاء | اسماء | قيد الاجراء
دراسه العمل عن بعد والراجحي | 1 | الخميس | الخميس | اسماء | قيد الاجراء
الأعمال الدورية
التأكد من بيانات المشتركين الجدد وتفعيل حسابهم | 2 | يوميا | يوميا | ايمان | قيد الاجراء
تحديث يومي لشيتات الموظفين والشركات ( التواصل / التأكد من البيانات ) | 2 | السبت -الاثنين-الاربعاء | السبت -الاثنين-الاربعاء | ايمان | قيد الاجراء
إستكمال وتحديث شيت موظفين إي - دوام ورفعه على جوجل درايف | 2 | يوميا | يوميا | ايمان | قيد الاجراء
إستكمال وتحديث شيت موظفين إي - دوام ورفعه على جوجل درايف | 2 | الاربعاء | الاربعاء | ايمان | قيد الاجراء
تحديث تقرير عبد الله العويرضي | 1 | الاربعاء | الاربعاء | نسرين | قيد الاجراء
الدخول اليومي على موقع المختصر وأخذ آخر أخبار تخص غي دوام والتوظيف ووزارة العمل بشكل عام | 2 | يوميا | الاربعاء | احمد جمعة | قيد الاجراء
تحديث شيت اي دوام | 2 | الخميس | الخميس | نسرين | قيد الاجراء
الاجتماعات
الأعمال الإدارية
إعداد خطة الاسبوع | 1 | الاثنين | الاثنين | اسماء / نسرين | تم
إعداد تقريرخطه الاسبوع السابق
إعداد خطة الشهر | 1 | الاحد | الاحد | اسماء | تم
ارسال ميل في تاسكات الاسبوع المطلوبة من اعضاء المشروع | 1 | الاثنين | الاثنين | اسماء | تم
ملاحظات عامة: