## Sheet2
خطة العمل الأسبوعية لمشروع اي دوام
من الأحد 15\2\2015م إلى السبت21\2\2015م
اسم المهمة | الأولوية | أيام العمل | يوم التسليم | مسؤلية المهمه | الحالة | ملاحظات
الأعمال التنفيذية
تنفيذ حساب شركة افتراضي بالبوابة ووضع اعلانات وظيفية مرسلة على بريد اتصل بنا | 1 | الأحد | الاحد | ايمان
استلام متابعة مهام حركية | 2 | الثلاثاء | الثلاثاء | ايمان
متابعة واتس آب مع مصطفى | 1 | الأحد | السبت | ايمان
إرسال بريد لكافة الشركات اصحاب الاعلانات الوظيفية لطلب تجديد الاعلانات المتوفرة لديهم | 1 | الثلاثاء | الثلاثاء | ايمان
بحث عن أفكار جديدة لتطوير بوابة اي - دوام | 2 | الاحد | الاحد | ايمان
تجميع نقاط جديدة لاسبرنت جديد باى دوام | 2 | يومي الثلاثاء / السبت | السبت | ايمان
استكمال سيناريوهات بلوج اي - دوام | 2 | السبت | السبت | ايمان
بحث عن التحقق من الاشخاص بالتأمينات الاجتماعية | 1 | الاثنين | الاثنين | نسرين
متابعة شيت تواقف مع حركية | 1 | الاثنين | الاثنين | نسرين
متابعة واستخراج أخر المستجدات ببوابة معاً ( سيتم تنفيذها بصورة تقرير دوري عن أخر المستجدات كل يوم خميس ) | 2 | الخميس | الخميس | نسرين
تنفيذ وارسال كشف بالمهام المتأخرة لدكتور عبد الله العويرضي / محمد بن ماضي | 1 | الثلاثاء | الأربعاء | نسرين
سؤال ومتابعة أخر مستجدات بشان استفسار السير الذاتية بملف المطالبات المالية | 1 | الثلاثاء | الأربعاء | نسرين
مراسلة الشركات بمعرض توطين الوظائف بعد تفريغ بياناتهم من الكروت المرسلة وطلب تسجيل بالبوابة | 1 | الثلاثاء | الأربعاء | نسرين
تلخيص ملفات توافق من دروب بوكس وتحديدها برؤوس اقلام لارسالها لابو يوسف | 1 | الاثنين | الثلاثاء | سحر
البحث عن طرق جديدة للتأكد من بيانات المشتركين ( الشركات ) | 1 | الثلاثاء | الخميس | سحر
إضافة tab في شيت اي - دوام خاص باخبار جريدة المختصر ومتابعتها يومياً | 1 | الاثنين | الثلاثاء | أحمد جمعة
متابعة tab منافسين في شيت اي - دوام | 2 | الثلاثاء | مستمر | أحمد جمعة
بحث موظفين وسير ذاتية بجدارة | 1 | الثلاثاء | الثلاثاء | أحمد جمعة
استخراج أفكار لتنظيم التعامل بالواتس آب لوضعها بخطة العمل بالدعم الفني | 1 | الأحد / الثلاثاء | الخميس | مصطفى
الرد على الاستفسارات من خلال الواتس اب وتحديث الشيت | 2 | الاربعاء | الاربعاء | مصطفى
معرفه الأسئلة الشائعة من مسؤول واتس اب اسبوعياً | 2 | الخميس | الخميس | مصطفى
الأعمال الدورية
التأكد من بيانات المشتركين الجدد وتفعيل حسابهم | 2 | يوميا | يوميا | إيمان
تحديث يومي لشيتات الموظفين والشركات ( التواصل / التأكد من البيانات ) | 2 | السبت -الاثنين-الاربعاء | السبت -الاثنين-الاربعاء | إيمان
إستكمال وتحديث شيت موظفين إي - دوام ورفعه على جوجل درايف | 2 | يوميا | يوميا | إيمان
إستكمال وتحديث شيت موظفين إي - دوام ورفعه على جوجل درايف | 2 | الاربعاء | الاربعاء | إيمان
استخراج مقترحات موظفين | 1 | الأحد / السبت | الأحد / السبت | ايمان
الدخول اليومي على موقع المختصر وأخذ آخر أخبار تخص إي دوام والتوظيف ووزارة العمل بشكل عام | 2 | يوميا | الاربعاء | احمد جمعة
تحديث شيت اي دوام | 2 | الخميس | الخميس | نسرين
الاجتماعات
اجتماع شرح مسارات المشروع لايمان / مصطفى | 1 | يوم الاثنين |  | نسرين /ايمان / مصطفى
اجتماع تحديد نقاط تطوير بوابة اي - دوام | 2 | يوم الأحد | يوم الخميس | نسرين / ايمان
اجتماع تنظيمي لمهام فريق إي - دوام | 2 | يوم الأربعاء |  | نسرين / ايمان / مصطفى / جمعة
اجتماع لاعتماد فتح البحث بالبوابة واضافة لوجوهات الشركات بالبوابة | 1 | يوم الأحد | يوم الأحد | نسرين
الأعمال الإدارية
إعداد خطة الاسبوع | 1 | الاحد | الاحد | نسرين
إعداد تقريرخطه الاسبوع السابق | 2 | الأحد | الاحد | نسرين
خطة تقسيم مهام فريق إي - دوام | 1 | الاثنين | الاثنين | نسرين