## Sheet1
محتوى مشروع إي دوام البرمجي
المرحلة البرمجية | الهدف البرمجي | الإجراءات البرمجية | الحالة
مرحلة بوابة التوظيف | تسجيل موظف | بيانات أساسية | تم
|  | بيانات ثانوية | تم
|  | بيانات التواصل | تم
|  | الوظيفة المرغوبة | تم
|  | الخبرات السابقة | تم
|  | التعليم | تم
|  | التدريب والشهادات | تم
|  | المهارات | تم
|  | اللغة | تم
|  | الحالة الصحية | تم
|  | تحميل السيرة الذاتية | تم
| تسجيل شركة | بيانات الشركة الأساسية | تم
|  | بيانات التواصل | تم
|  | الشخص المسئول | تم
|  | مرفقات الشركة | تم
| الدخول على الموقع | إمكانية الدخول بالبريد الالكتروني وكلمة المرور | تم
|  | إمكانية تعديل طالب العمل فى الملف الشخصي وخبراته وكافة بياناته | تم
|  | إمكانية تعديل الشركة فى بياناتها | تم
|  | إمكانية اعلان الشركة عن وظيفة | تم
|  | اطلاع الشركة على مقالات لادارة الموارد البشرية | جارى العمل
|  | اطلاع طالب الوظيفة على مقالات التنمية البشرية | جارى العمل
|  | إمكانية إيقاف الحساب | تم
|  | إمكانية إلغاء الحساب | تم
|  | إدارة الشركة لاعلانات الوظائف وامكانية التعديل فى الاعلان او اضافه اعلان جديد | تم
|  | تغيير كلمة المرور | تم
|  | نسيت كلمة المرور | تم
| التأكد من صحة البيانات للموظف | من خلال صفحة تبحث فى وزارة العمل والتامينات ووزارة الشوؤن الاجتماعية | جارى الدراسة
|  | الربط بين الشركة بعد اتمام التوظيف وتسجيل الموظف انه تم توظفيه | جارى الدراسة
| الفيديوهات التعريفية | ابدأ الآن فكرة تعريفية عن المشروع لصاحب العمل والشركات | تم
|  | فيديو كيف تسجل كشركة او موظف | تم
|  | فيديو كيف تنشئ ملف شخصي ناجح او ملف للشركة قوي | جارى العمل
|  | فيديو كيف يمكنك اغلاق الحساب او حذفه | جارى العمل
| المحتوى النصي بالموقع | اعتماد سياسية الخصوصية | تم
|  | اعتماد شروط الاستخدام | تم
|  | اعتماد كيف تسجل شركة | جارى العمل
|  | اعتماد كيف تسجل موظف | جارى العمل
|  | اعتماد اقرار الموظف | جارى العمل
|  | اعتماد رسالة تسجيل الموظف | جارى العمل
|  | اعتماد رسالة تسجيل الشركة | جارى العمل
|  | اعتماد فكرة الموقع | جارى العمل
|  | اعتماد الأسئلة الشائعة | تم
| لوحة التحكم (لادارة الموقع ) | إدارة الموظفين المسجلين بالموقع وامكانية الحذف او رفض الموظف او قبوله | تم
|  | إدارة الشركات المسجلين بالموقع وامكانية الحذف او رفض الشركة او قبوله | تم
|  | إدارة الوظائف | تم
|  | إمكانية البحث المتقدم فى السير الذاتية | جارى العمل