تقرير المعوقات التي تواجه مشروع إي-دوام

**يوضح التقرير أهم العقبات التي تواجهنا في المرحلة الحالية للمشروع والتي نأمل تخطيها حتى نتمكن من إنجاز الهدف الأساسي وهو التوظيف والاستعداد للمرحلة القادمة وهي التطوير، حيث يتألف مشروع إي-دوام من ثلاث مراحل أساسية وهي:**

1. **المرحلة الأولى: وهي مرحلة الاطلاق التجريبي وقد تم الانتهاء منها.**
2. **المرحلة الثانية: وهي مرحلة التشغيل والتفعيل وجاري العمل فيها.**
3. **المرحلة الثالثة: وهي مرحلة التطوير والتي تستهدف عمل خدمات تدريبية وإتاحة الفرص لعمل اختبارات إلكترونية على البوابة.**

**من أهم العقبات التي تواجهنا في المرحلة الحالية ما يلي:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **العقبات** | **الحالة** | **أهميتها** | **نتائج عدم إنجازها** |
| فتح حساب بنكي للمشروع | متوقف | من الخطوات الأساسية للحصول على المبالغ المالية من هدف بشأن من تم توظيفهم خلال الفترة السابقة. | تعطيل خطوة المطالبات المالية |
| -الحصول على السير الذاتية للمعاقين من قاعدة بيانات حافز | متوقفة عند تحريك المهمة مع مسؤولي برنامج توافق | تحقيق هدف المشروع الأساسي وهو توظيف ذوي الإعاقة. | تعطيل خطوات التوظيف بالمشروع وإهدار عدد من الإعلانات الوظيفية. |
| -عقد اتفاقية مع مراكز طاقات لتوظيف الغير مسجلين بحافز | بانتظار خطوات الاتفاقية من مسؤولي توافق | تقديم خدمات التوظيف لكافة المسجلين بالبوابة |