|  |
| --- |
| **ملخص مشروع إي دوام** **"الشراكة بين مؤسسة ملتقى & جمعية حركية"** |
| * **تعريف المشروع**
 |
| إي دوام مشروع متخصص في توظيف ذوي الإعاقة بأساليب حديثة تضمن الإنتاج والأداء المتميز والتطوير حيث يعتمد على تنفيذ برنامج إلكتروني وموقع للتوظيف العادي والتوظيف عن بعد وإدارة العمل عن بعد ويستهدف المشروع من الدرجة الأولى ذوي الإعاقة الحركية في أنحاء المملكة العربية السعودية المقدر عددهم حوالي 300 ألف معاق (يعتمد التنفيذ على استغلال طبيعة عمل كل طرف في الشراكة) |
| * **أهم بنود العقد المبرم مع جمعية حركية**
 |
| 1. **مدة المشروع**

سنتين هجريتين متتاليتين بدأت من تاريخ 29/ 7 / 1434 هـ الموافق  8/ 6 / 2013م ... ويجدد العقد قبل نهاية كل سنة بشهرين بموافقة الطرفين المكتوبة.1. **ضوابط عامة من العقد**
* مؤسسة ملتقى المعلومات والبرمجة تملك حقوق فكرة وتنفيذ هذا المشروع
* الشراكة بين الطرفين محددة فقط في مشروع (التوظيف والعمل عن بعد ) فترة سريان هذا العقد.
* سيتم إطلاق المشروع إعلامياً حسب الإمكانات المتاحة .
* اتفق الطرفان على أن مصاريف الاستشارات القانونية و أي مصاريف غير منظورة أخرى خاصة بالمشروع المشترك بينهما يتحملها الطرفان مناصفةً وتخصم من دخل المشروع.
* توزيع العائدات المالية لهذا المشروع  على النحو التالي:
* في حال كان المعاق من منسوبي الجمعية يكون نصيب الجمعية 60% من الإيراد والباقي لمؤسسة الملتقى.
* تقسم بينهما مناصفةً (50 % ) للطرف الأول و(50 % ) للطرف الثاني لغير ذلك.
 |
| * **نقاط قوة المشروع**
 |
| 1. الجمعية حصلت على أول تصريح مكتب توظيف من وزارة العمل لجمعية خيرية دعماً من الوزارة للمشروع.
2. الشريحة الرئيسية المستهدفة كبيرة ( 300 ألف معاق منهم 100 ألف على الأقل قادرين على العمل المباشر حسب إحصاءات وزارة العمل ( حافز )
3. يوجد شرائح إضافية: يمكن توظيف أقارب المعاق الأصحاء ( التصريح غير مخصص للمعاقين بل مفتوح )
4. حاجة الشركات الكبرى للسعودة ورغبتها في توظيف المعاق حيث أنه يحسب في وزارة العمل بـ 4 موظفين سعوديين.
5. جدّية المعاقين والتزامهم خاصة أن النظام يوفر في شقه الثاني فرصة للعمل عن بعد ( إدارة العمل عن بعد ).
6. يوجد وعد من وزارة العمل بتدشين الوزير للمشروع .. علماً بأننا لا نعلم مدى تحققه
 |
| * **مخاطر المشروع**
 |
| 1. ظهور منافسين آخرين .. سنتجاوزه بالإبداع  في المشروع وقوة إطلاقه.
2. استحداث أنظمة وقرارات تغير في المبالغ ( خاصة من جهة هدف )  ... غير متوقع في الفترة القريبة خاصة لحرص الوزارة ممثلة في هدف بتوظيف أكبر عدد ممكن من السعوديين.
 |
| * **مسارات العائدات المالية للمشروع (افتراضياً)**
 |
| **موضح بالجدول التالي افتراضات أعداد المستهدفين من المعاقين حركياً بالمشروع وإجمالي مسارات الموارد المالية من خلالهم .. مع ملاحظة ،،،**1. حصة مؤسسة ملتقى المعلومات والبرمجة في الغالب ستكون 50 % لأن عدد المسجلين في الجمعية غير كبير والمشروع يستهدف كافة مناطق المملكة .
2. هذه افتراضات متوقعة وتسعى الجمعية مع مؤسسة ملتقى المعلومات لتحقيقها خلال السنة ونصف الأولى من إطلاق المشروع.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  الموارد المالية  للمعاق الواحد الأعداد الافتراضية  | إيرادات التوظيف من ( هدف )2800ريال  | إيرادات اشتراك لإدارة العمل عن بعد (النظام الإلكتروني)100ريال شهرياً = 1200ريال سنوياً | إيرادات الدورات التدريبية الإلكترونية | إيرادات من رعاة المشروع |
| 1000 معاق سنوياً | 2.800.000 ريال | 100.000 ريال شهرياً | 1.200.000ريال سنوياً | ستحدد بناء على كيفية تنفيذ الدورات التدريبية(من خلال مراكز تدريب أو تخصيص مدربين تابعين للمشروع) | مفتوحة حسب تصورات الرعاية وقوة الدعاية للمشروع |
| 5000 معاقسنوياً | 14.000.000 ريال  | 500.000 ريال شهرياً | 6.000.000 ريال سنوياً |
| 10000 معاقسنوياً | 28.000.000 ريال  | 1.000.000 ريال شهرياً | 12.000.000 ريال سنوياً |

 |
|  |
|  |