## المهام
المهمة | المسؤول | الأولوية | نوع المهمة | الحالة | توجيه أ- ابو يوسف | ملاحظات
نقل العقود وأرشيفها وضبط بياناتها.. يكون عندنا ارشيف ايضا حتى يكون لدينا معلومات. |  | 1 |  | تم | 1- بخصوص المسارات العقود وتنظيمها تنقل للعميل وتبقى نسخة لدينا التواريخ ومدتهم مسار اداري. | تم توقيع كل الخطابات
|  | 1 |  |  | 2- المسار التقني مقسم إلى قسمين: نقل البرنامج لهم وتفعيل اسناد عندنا يتم العمل فيهم في نفس الوقت. | تم نقل البرنامج اسناد لسة لم يفعل
|  | تم |  |  | 3- تنزيل العقود (مهمة) وتمت نقوم بعمل check list للمهام. عشان نقدر متابعة كل المهام. | تم
بالنسبة لتسليم قاعدة البيانات عند التسليم (البرنامج- الموقع- التوظيف) ندور في العقد (هدير يوسف/مدير المشروع) ونشوف فيه جزء التوظيف ام لا ويرسل ل م. نسمة. |  | تم |  | تم | 4- بخصوص الخطوات لو مافيش حاجة لاقتها هدير في العقد، جزء التوظيف صغير هذه النقطة تمت ونتأكد من م.نسمة. | خلاص نعتبر حسمناها ونقفل النقطة هذي
التواصل مع م/ أحمد سامي بخصوص نقل الدومين والروابط وتطلب منه ضغط الروابط، وم. نسمة هتعمل بلوك وقتها عشان مافيش داتا تقع ووقتها، ومروة تبلغ العملاء انه فيه صيانة للبرنامج. | اسماء رمضان | 0 | متوازية | تم
تسليم الدومين والاميلات كلها ممكن نعمل باك للميلات ونسلم العميل بدونها لو طلب الباك نبقى نشوف وقتها.. مع نقل الدومين هننقل الداتا بيز للبرنامج. |  | 0 |  | تم
نطلب من د. يحي بعد التسليم خطاب بانه استلم كل شيء. |  | 3
نشوف مين المتبقي لسة ماوقعش خطاب النقل ونتابع مروة وهدير. |  | 1 |  | تم |  | كله تم
ما نحتاج اي تاسك يطلع من الجروبات لكن الارقام الخاصة للدعم الفني لدينا نخرج ونقول شكر وكملوا مع الفريق الاخر. |  | 3
مهمة اخرى كل جهة بعد النقل تماما نشوف طريقة نرسل للجميع أما خطابات او بريد او واتساب شكر تم النقل بطريقة فيها يكون رقمنا الجديد الواتساب والتواصل كاملا بدون التصريح بها تكون موجودة في اي مكان |  | 3 |  |  |  | جزء فقط من العملاء فقط تم ابلاغهم بانه تم النقل
في اميلين من الوزارة نشوف اجراءاتها، ونرميها على فريق د. يحي نشوف الاجراء. |  | 1 |  | تم
مسار السوشيال ميديا وارقام الجوالات تنتقل وهذا يعتبر مسار نستفيد منه بعمل جدول. |  | 1 |  |  |  | السوشيال ميديا كده خلاص عندهم و الجوالات لسه
عرض السعر الدعم الفني نرسل عبرالبريد الالكتروني ل د. يحي أفضل من الجروب، تبدأ بهذه المباردة، نرسل بريد الكتروني الاجراءات كذا.. ومجموعة من الأعمال جاهزة للنقل نرسل كأنها خطة عمل. |  | 3 |  |  | عرض السعر نبدأ نجهزه ليس أولوية ممكن نخليه أولوية 2 في شغلنا الحالي، بحيث اذا انتهينا من النقل نكون ابتدينا فيه.
بخصوص اشتراكات عبر المملكة، نشوف حل متوسط بحيث يكون شيء عادل بين العميل ود . يحي. | مدير المشروع | 1
في مهمة أعتقد ح تاخذ وقت ...موضوع تجديد عقود الناس اللي على البوابة ( البريد اللي ارسلوه الوزارة ) افهموه ...وممكن نشوف له كيف احسن طرق تنفيذه منها ممكن نرميه على فريق يحيى يشتغلوه ... |  | 1 |  |  |  | اعتقد واحد من البريدين اللي يقصدهم أ- ابو يوسف (نقطة رقم 12)
Note on A1: نقطة نحاول نقلل ضغط العميل ان يسأل كل يوم عن حاجة نقول شغالين في كذا وفاضل كذا. نستعجل في كل المسارات -asmaa ramadan
Note on A12: فين الإيميلات ؟ -asmaa ramadan عند مروة ... -صالح الدوسري
Note on A15: الاقتراح طرحته سابقا مروة ....تعيد طرحه ...وشوفوا لو منطقي ...يعتمد ويرسل او يعرض علي اعتمده
Note on G16: نعم هو واحد منهم -صالح الدوسري

## العالق
العالق | توجيه أ/ دينا | توجيه أ/ أبويوسف | آخرحالة
اجتماع أ/ أبو يوسف + دينا + أسماء بخصوص جزئية الواتس اب
الاجتماع المزدوج بين الوزارة وبصمه التحكم (التخوف الوحيد أن هما يحددوا حاجات علينا ) | مالهوش معني برسائل بدر الاخيره بتوضح ان الدنيا عندهم احنا معندناش حاجه يعملها
3- هل سيتم عمل tickting system جديد أم لا؟ | هيتم عمل واحد جديد ولكن مؤجل مش دلوقتي لأن م/ نسمه ضغطت ال معاهم فكده هما اخدينه بالتكتينج سيستم ال معاهم فهنعمل واحد جديد أما الأمور تمشي شوية وهنمشي دلوقتي ايملات

## ملاحظات عامة
ملاحظات
مؤسسة السيد عبد الرحمن هيكمل معانا لايرغب في النقل، شكليا هيتم النقل لكن هيكمل معانا.
نقطة نحاول نقلل ضغط العميل ان يسأل كل يوم عن حاجة نقول شغالين في كذا وفاضل كذا. نستعجل في كل المسارات