## أشخاص نتعامل معهم بالمشروع
الإسم | المؤسسة التابع لها | مهامه | بيانات التواصل
ناصر المطوع | جمعية حركية | مؤسس المشروع بجمعية حركية | التواصل من خلال ا/ ابو يوسف وراسلنا أ/ فهد من قبل لارسال ملفات الى مدير التخطيط لدي ا/ ناصر المطوع وهو اسمه أ/ yousef khattar يوسف خطار <ykhattar@hotmail.com>
البحيري | جمعية حركية | عضو بالمجلس التنفيذي لجمعية حركية والاتمادات المالية للمشروع تسير من خلاله مثل الحملة التسويقية المدفوعة وغيره | التواصل مباشر مع أ/ ابو يوسف Behaire@hotmail.com -Behaire@gmail.com
عبد الرحمن الباهلي | جمعية حركية | رئيس مجلي الادارة بجمعية حركية " مكتب حركية للتوظيف الاهلي " باسمه كمدير للمشروع | asb60@hotmail.com'
عبد الله العويرضي | جمعية حركية | المدير التنفيذي للمشروع بترخيص مكتب التوظيف - مهامه معنا التواصل والمتابعة في كل مهام اي دوام مع فريق حركية واعتماد النقاط الهامة | د. عبد الله العويرضي aa95aa20@hotmail.com
فهد | جمعية حركية | المسؤول التقني باجتماعات الجمعية مع الهيئات الرسمية التواصل في حال الاجتماعات الهامة والمهام الضرورية | أ. فهد fahad-harakia@hotmail.com/ (saferhoob@hotmail.com)
عبد الله المدوح | جمعية حركية | مسؤول التواصل الميداني " شركات - مؤسسات حكومية " | أ. عبد الله المدوح abdullh.a.m@hotmail.com
محمد بن ماضي | جمعية حركية | مسؤول التواصل الميداني " سكرتير للعويرضي " ولدينا هو مسؤول التواصل مع الشركات و طلب اعتماد الاوراق الرسمية من مسؤولي حركية لديه | أ. محمد بن ماضي madi.harakia@hotmail.com
أ/ هيلة | جمعية حركية | منسق جديد من القسم النسائي بالجمعية للتواصل فى مهام المشروع | أ. هيلة السليم مسؤولة - القسم النسائيhailahothman@hotmail.com
زيد ( قديم ) | جمعية حركية | كان مسؤول عن الخطوات الحكومية للمشروع | أ. زيد عبد العزيز zaid.al-tawayywi@hotmail.com
فيصل البجيدي ( قديم ) | جمعية حركية | كان مسؤول عن التراخيص ومتابعة الشركات واعطاءنا الاساسيات لبناء اى دوام لخدمة المعاقين | أ. فيصل faisal.albjeeda@gmail.com
أ. صالح | جمعية حركية | متابعة للبريد الرسمي للجمعية ... نشط جدا ومتابع جيد للبريد | أ. صالح harakia@harakia.org.sa
سلمان بن سعود آل عبد الله | توافق | ضابط الاتصال معنا من توافق واخر تواصل كان بخصوص تقارير التوظيف | s.alabdullah@hrdf.org.sa'
صفا الراشد | توافق | من فريق توافق توضع فى سي سي في الإيميلات وتتواجد بالاجتماعات مع فريق توافق | Safa Al-Rashed <s.alrashed@hrdf.org.sa>
سناء المطيري | توافق | عضو بفريق توافق | Sana Al-Moteari <s.almoteari@hrdf.org.sa>
هايدي العسكري | توافق | شخصية هامة بفريق توافق | Heidi Al-Askary <halaskary@hrdf.org.sa>
نورة الجبالي | توافق | عضو بفريق توافق | أ/ نوره الجبالي برنامج توافق 0112837797 n.aljebali@hrdf.org.sa
أ/ بسام | طاقات اونلاين | تم التواصل حين وجود مشكلة فى موقع طاقات اونلاين | أ/ بسام "طاقات" 0112186580
عبد الرحمن السلطان | طاقات | التواصل بخصوص تجديد اتفاقية طاقات " ارسل الى حركية ولا يوجد تواصل مباشر معنا " | a.alsultan@hrdf.org.sa>
سعد الربيعة | إي - تاسك " تمكين - تكامل " | إدارة تطوير الأعمال بشركة تكامل | Saad Alrabiah <S.Alrabiah@takamol.com.sa>
أ/ حمد الصالح | إي - تاسك " تمكين - تكامل " | التواصل في البداية مع ا/ حمد بخصوص اي تاسك كان لكونه تابع لشركة تكامل وبعد ذلك تم التواصل مباشرة معه كصاحب لمؤسس كودلابس من خلال ا/ ابو يوسف بجروب واتس اب مع رقم اي دوام وا/ دينا | أ. حمد الصالح 00966555112744 hamad@tamkeen.it hamad@codelabsys.com
جهاد | إي - تاسك " تمكين - تكامل " | التواصل في النقاط التقنية مع ا/ رانيا على البريد | j.almofadda@tamkeen.it
نايف آل راشد | إي - تاسك " تمكين - تكامل " | أرسل الى ا/ رانيا بخصوص اي تاسك وتم الرد عليه | N.AlRasheed@takamol.com.sa

## مسارات العمل واخر حالة بها
المسار | التفاصيل | الحالة | الإجراءات | ملاحظات
مسار إدارة البوابة | * تحديثات البوابة: - مقالات التنمية البشرية. - الفيديوهات، وتشمل/ الفيديوهات مساعدة / الفيديو التعريفي. - الأسئلة الشائعة. | آخر تحديث مقالات 25 رجب | جاري تجهيز فيدوهات مساعدة وفق التحديثات الجديدة
| *متابعة المشتركين: - استكمال بيانات "موظفين / شركات" - تصحيح بيانات"موظفين / شركات" | من تم مراسلتهم من الموظفين: - استكمال/ 937 - تصحيح/ 139 | تم تجهيز صيغة لمراسلة الموظفين لعمل تقيم نهائي
مسار الإعتمادات الحكومية | * وزارة العمل: - خصة مكتب توظيف. - السجل التجاري. | سجلات منتهية | جاري التجديد | متوقفة نظرا لعطل بموقع وزارة التجارة والصناعة
| * طاقات: - اتفاقية طاقات مكتب توظيف. | عقد شراكة منتهي | جاري التجديد | تم ارسال الملفات لــ د/عبدالله
| * توافق: - ورشة العمل | بريد من أ/سلمان يفيد بارسال تقرير يتضمن أعداد من تم توظيفهم ومن استمر توظيفه أكثر من 3 شهور | تم مراسلة الجمية لارسال بيانات من تم توظيفهم | في انتظار تحديد موعد ورشة العمل "مطلوب تجهيز برنامج WebEx والعمل جاري لفهمه"
|  | نظرا للتأخير في ارسال البيانات من قل الجمعية | ارسل أ/سلمان بريد للشكوى من التأخير
|  | تم ارسال التقرير | كان الرد أن التقرير غير مكتمل وينقصه بعض البيانات
|  | التاخير في الإعتذار عن نقص البيانات | شكوى من أ/سلمان بعدم تفاعل فريق إي-دوام وضرورة عقد ورشة عمل لفهم الطريقة الصحيحة لعمل التقارير
|  | الشركة / الاستفسار | الحالة الآن | يوجد عدد آخر من الشركات كانت تتواصل معنا للحصول على موظفين ولم يتوفر لها المطلوب لعدم وجود موظفين مسجلين بحافز لدينا تتوافق مؤهلاتهم مع شروط الوظائف المعروضة.
مسار الدعم الفني | من تم التواصل معهم من خلال الواتس اب وبريد اتصل بنا شركات/موظفين | شركة القفاري - معرفة الخدمات واًلية العمل وهل هي بمقابل مادي أو مجاناً . | لم ترد الشركة بعد ذلك
|  | HUTA Group - معرفة خدمات التوظيف عن بعد. | تواصل أ. ابو يوسف مع الشركة لعرض فكرة المسؤولية الاجتماعية وكيفية التعاون معهم
|  | أ. مي السديري - ما هي رسوم الاشتراك و الاستفادة من خدماتكم في العمل عن بعد | توقفت لعدم توفر معلومات اسعار الاشتراك
|  | Baghlaf Alzafer Co. LTD. - معرفة ما يخص توظيف النساء عن بعد - تكلفة التوظيف : الأجر الذي تتقاضها مؤسستكم / شركتكم – مقابل هذا العمل . - المزايا : ما هي المزايا التي يتم منحها من قبلكم لشركتنا في حال تم تكليفكم بهذا العمل . - المستندات : ما هي المستندات الواجب توفيرها من قبلنا كجهة طالبة لهذه الخدمة . - معرفة الإجراءات المتبعة أو الشروط التي يجب توفيرها من قبلنا في حالة توظيف موظفات من قبلنا بشكل مباشر بنظام العمل عن بُعد | توقفت لعدم توفر معلومات
|  | شركة معين - كيفية إضافة موظفة بالمؤسسة لديه على برنامج غدارة المهام | توقفت لعدم توفر معلومات
|  | كابلات البحر الأحمر - تريد اضافة موظفيها للعمل عن بعد لدينا وقامت بتسجيلهم على البوابة وتسجيل حساب للشركة أيضاً | الشركة تنتظر الرد بالتفاوض مع الادارة وتزويدها بعرض مناسب لخدمة العمل عن بعد لدينا
|  | مؤسسة الصيانة الوقائية الشاملة - تحتاج 10 معاقين أو نساء عن بعد "تم الاتفاق معهم على المسؤولية الإجتماعية" | تم ارسال مقترح وظيفي ولكن وفق توجيه من أبو يوسف سوف يتم تجهيز مقترح آخر
|  | مشاكل | تأثيرها | مقترحات التطوير
مسار التسويق | هناك بعض المشاكل الخاصة بالموقع وصفحات التواصل الاجتماعي: | عدم وجود وظائف كافية على البوابة | قلة تفاعل الأعضاء على الصفحات وخاصتا توتير مما يتسبب في ثبات عدد الأعضاء منذ فترة دون زيادة
|  | عدم مطابقة نسخة الموقع بنسخة الموبايل. | يتسبب في كثرة شكوى الأعضاء على توتير عدم القدرة على التفاعل بسهولة وعدم توافر كافة الإمكانيات مثل التسجيل من خلال الجوال. | انشاء Mobil app لإي دوام يكون أكثر فعالية مع المستخدم.
|  | الاعتماد في التسويق الالكتروني على الجانب المجاني فقط | يقلل من فرص التواجد الانتشار على محرك البحث وبناء قاعدة جماهيرية كبيرة. | البدء في استخدام الوسائل المدفوعة بجانب المجانية لزيادة الانتشار بشكل أكثر فعالية.
|  | ثبات عدد الأعضاء على صفحة الفيس منذ فترة | قلة تفاعل الأعضاء بشكل واضح | اعداد Facebook app من اجل تنشيط صفحة الفيس بوك • تطبيق السيرة الذاتية (جاري العمل عليه) • تطبيق لإضافة مقترحات تطويرية بتفاعل الجمهور عما يرغب في اضافته للبوابة.
| أكثر الموضوعات التي تفاعل معها الجمهور في الفترة الأخيرة على تويتر: | المنشورات التي تضم تصميمات "لماذا إي دوام؟". - المنشورات التحفيزية بالحث على المثابرة والنجاح. - المنشورات التي تضم جملة "للسعوديين فقط". - المشورات الخاصة بعمل المرأة.
مسار تشغيل مكتب توظيف | * أعداد المسجلين بالبوبة: - الموظفين/ 1591 - الشركات/ 71 - الإعلانات الوظيفية/ لا يوجد | تم توظيف موظف واحد | البحث للحصول على عدد من السير الذاتية للمعاقين من قاعدة بيانات حافز. البحث على اتفاقية لتوظيف الغير مسجلين بحافز. البحث في مسار أخذ عمولة من الشركات. البحث لعمل شراكة مع مكتب توظيف مكة
* من تم التواصل معهم: - عدد الموظفين الذين تم اقتراحهم للتوظيف بالشركات/ 657 - عدد الشركات التي تم التواصل معهم/ 46
المسار التقني | * البوابة الإلكترونية: | تم تنفيذ Sprint8 الخاص بإضافة بيانات حافز ضمن خطوات تسجيل الموظف
| * إي-دوام موبايل: | تم تنفيذ Sprint8 الخاص بتعديل خطوات تسجيل موظف لتطابق نسخة الويب
* إي-تاسك:
|  | المقترحات | المطلوب للتنفيذ:
مسار الدراسة والتحليل | خطوات نقترح تنفيذها بشكل تسلسلي ومتتابع حتى نتمكن من انجاز الهدف من كل خطوة وتجنب عرقلتنا او تعثرنا وذلك لاعتماد تحقيق أي خطوة على خطوة أخرى تليها. | تفعيل خطوة توظيف الغير مسجلين بحافز | 1. البحث وتجميع ملفات عن باقات الاشتراك والتكلفة بمكاتب التوظيف الاخرى 2. ارسال نموذج المتطلبات الوظيفية للشركات التي تعاملها معها 3. فرز قاعدة بيانات الموظفين المسجلة لدينا وتصنيف عدد المعاقين القادرين على العمل عن بعد ومكتبي/ عدد موظفين بمدينة الرياض وجدة ومكة / عدد الذين يعملون والذين لا يعملون / عدد الموظفين في مؤهل تعليمي محدد 4. مراسلة الشركات المسجلة والغير مسجلة لدينا بصيغ تسويقية مناسبة لاضافة اعلانتها لدينا
|  | البحث عن شراكات للمشروع جديدة | • البحث لتجميع قاعدة بيانات جمعيات خيرية بمناطق نائية ومراسلاتها للمعاقين والغير معاقين
|  | تفعيل خاصية البحث للشركات والموظفين على البوابة | آن لنا ككمتب وموقع توظيف مثل غيرنا أن نفتح البحث ونفعلها لجذب الشركات
|  | تطوير طريقة عرض الأسئلة الشائعة | إضافة صور توضيحية وفيديوهات إن أمكن للإجابة على الإستفسارات
عمل تاب لنماذج من تم توظيفهم
عمل تاب بإنجازات المشروع وما تم المشاركة بع من معارض
عمل تاب خاص بأخبار ونجاحات إي-دوام من الصحف والمجلات ومواقع التواص
عمل جزء توعوي على الموقع لنشر فكر محاربة السعودة الوهمية
مسار التطوير

## تقسيم مهام المشروع بالفريق
مهام/ نسرين
مسؤول التواصل مع البرمجة والتحليل والإختبار/
1. متابعة بريد edawam@qvsite.com 2. إرسال وشرح الباجات والمشكلات التي تظهر بالبوابة ولوحة التحكم. 3. حضور الاجتماعات مع قسم البرمجة والتحليل والاختبار للإتفاق على نقاط كل sprint جديد. 4. استلام ومراجعة user story من التحليل (أو القيام بكتابتها في حال عدم وجود وقت لدى قسم التحليل ) 5. استلام كل مرحلة وإرسال بريد التسليم لإدارة الشركة وللفريق بالمشروع.
ÿ إدارة المشروع/
1. متابعة مسار الدراسة والتطوير ( تجميع أفكار جديدة للمشروع ).
2. متابعة التسويق وآخر المستجدات به + تجميع تقارير التسويق الشهرية.
3. تحديث شيت مسارات مشروع إي – دوام.
4. تجهيز الملفات والتقارير الرسمية للمشروع. ( منهاportfolio المشروع ).
5. حضور ومتابعة الاجتماعات الرسمية للمشروع مع الوزارات والعميل والادارة.
6. متابعة المنافسين ( في مجال التوظيف – في مجال مزودي خدمة العمل عن بعد ).
7. تواصل مع فريق إي – تاسك والتعرف على المستجدات.
8. متابعة بوابة معاً + أرشفتها بشيت إي- دوام على جوجل درايف.
9. متابعة آخر الأخبار بجريدة المختصر + أرشفتها بشيت اي دوام على جوجل درايف.
مهام/ إيمان أحمد
ÿ مهام مسؤول الشركات/
1. التأكد من بيانات الشركات المشتركة بالبوابة + تنشيط حسابهم + إضافة البيانات بشيت الشركات.
2. إرسال أرقام المسجلين الجدد لمسؤول الواتس آب.
3. إرسال رسائل تصحيح واستكمال البيانات.
4. تواصل مع الشركات عبر الواتس آب للاستفسارات أو طلبات التوظيف.
5. تواصل بريدي من خلال a.company@edawam.com / contactus@edawam.com أو من لوحة التحكم.
6. إضافة الإعلانات الجديدة على البوابة.
"من خلال الحساب الإفتراضي المخصص لإعلانات الشركات".
7. إضافة إعلانات الوظائف ومتابعتها على موقع طاقات أونلاين.
8. إرسال المقترحات الوظيفية للشركات.
9. التذكير وطلب أوراق التعيين من الشركات.
10. إرسال أوراق التعيين إلى مسؤول التواصل مع هدف.
11. تنفيذ وارسال استبيان دوري للتعرف على مدى رضا المشتركين عن الخدمة بالمشروع.
12. استخراج تقارير واحصاءات عن الشركات بالمشروع.
13. استخراج الأسئلة الشائعة من خلال الاستفسارات المرسلة من الشركات عبر التواصل معهم.
ÿ مسؤول الدعم الفني "عبر واتس آب"/
1. إضافة أرقام الشركات والموظفين الجدد.
2. إرسال الرسائل الترويجية للمشروع على المجموعات المطلوبة بالواتس آب كل فترة.
( على أن يكون الصياغة من قسم التسويق – التصميم المرسل يكون مسؤول عن طلبه ومتابعته من قسم التصميم ومراجعته بعد الاستلام – الارسال يكون من خلاله ).
3. الرد على الأشخاص الجدد الغير مسجلين لدينا ومعرفة طلبهم وتوصيل الطلب للمسؤول عنه.
ÿ مسؤول التواصل مع ( هدف ) /
1. متابعة أوراق التعيين للموظفين مع مسؤول الشركات.
2. إعداد وإرسال ومتابعة الفواتير والأوراق الرسمية الخاصة بالتوظيف مع مسؤولي هدف.
3. إرسال ومتابعة الإستفسارات المطلوبة من مسؤولي هدف.
4. متابعة بريد official@edawam.com
مهام/ نور
ÿ مسؤول التواصل مع ( فريق جمعية حركية+ فريق توافق ) /
1. متابعة بريد info@edawam.com + حساب سكايب مشروع إي – دوام.
2. إجتماع اسبوعي + بريد بالنقاط المتفق عليها كل اجتماع للتأكيد
3. تقرير شهري يتضمن ( إحصائيات التسويق / المسجلين بالبوابة / العقبات الحالية )
4. تذكيرات بالمهام المتأخرة والمستجدات والطلبات الخاصة بالمشروع.
5. تواصل بريدي + سكايب + واتس آب.
6. ارسال لفريق توافق تذكيرات + استفسارات +متابعة طلبات مع فريق توافق.
ÿ مهام مسؤول الموظفين/
1. التأكد من بيانات الموظفين المشتركين بالبوابة + تنشيط حسابهم + إضافة البيانات بشيت الموظفين.
2. إرسال أرقام المسجلين الجدد لمسؤول الواتس آب.
3. إرسال رسائل تصحيح واستكمال البيانات.
4. تواصل مع الموظفين عبر الواتس آب للاستفسارات أو طلبات الوظائف.
5. تواصل بريدي من خلال a.jobseeker@edawam.com / contactus@edawam.com / cv@edawam.com أو من لوحة التحكم.
6. متابعة المتقدمين على الوظائف في موقع طاقات أونلاين والبحث عن ودعوة أشخاص للتقدم للوظائف.
7. تحضير مقترحات وظيفية وإرسالها لمسؤول الشركات
8. تواصل مع الموظفين لإخبارهم بآخر المستجدات في التوظيف وحالة إرسالهم للشركات.
9. تحضير وارسال استبيان للموظفين للتعرف عن مدى الرضا عن الخدمات بالمشروع .
10. استخراج تقارير وإحصاءات عن الموظفين بالمشروع.
11. استخراج الأسئلة الشائعة من خلال الاستفسارات المرسلة من الموظفين عبر التواصل معهم.
ÿ مسؤول إدارة البوابة/
1. تحديث المقالات:
- مقالات التنمية البشرية
- مقال الأسئلة الشائعة
- مقالات البوابة بالصفحة الرئيسية
2. تحديث الفيديوهات:
- الفيديو التسويقي.
- فيديوهات المساعدة"تعدل مع كل تعديل يحدث بخطوات استخدام البوابة".
3. متابعة نسخة الجوال ومطابقتها بالبوابة وتطويرها.
4. متابعة وتحديث بانرات البوابة :
- عند كل مناسبة رسمية "بالمملكة / مناسبات عامة "
- عند ظهور مستجدات بالمشروع نحتاج نشرها على البوابة.
5. تحديث تصميم البوابة كل فترة أو عند طلب من الإدارة.