| تقرير عن مسار العمل بمشروع إي – دوام |  |
| --- | --- |
| - فكرة مشروع إي – دوام |  |
| - مكتب توظيف حاصل على رخصة وزارة العمل رقم 388 لعام 1434 هـــ يعتمد على بوابة إلكترونية "للتوظيف وإدارة العمل عن بعد" مدعمة ببرنامج تقني لإدارة المهام، يستهدف: توظيف ذوي الإحتياجات الخاصة / النساء/ الأصحاء. تم تدشين بوابة إي -دوام في إطار الفعاليات الخاصة بالملتقى الوطني الأول لتوظيف ذوي الإحتياجات الخاصة بالفترة من 12-14 رجب 1435هـ من قبل سمو أمير الرياض الأمير خالد بن بندر. - يدار المشروع بنسبة 80 % إلكترونياً عن طريق شركة كيوفيجن و 20 % ميدانياً للمعاملات الرسمية والإجتماعات الخاصة بالمشروع .. الشكل التالي يوضح آلية التشغيل والإدارة للمشروع ،،، |  |
| الشكل التالي يوضح برنامج إدارة المهام عن بعد ،،، |  |
| برنامج إدارة المهام إي - تاسك الاطلاع على احصاءات مدير تحديد عدد ساعات تنفيذ المهمة مدير إرسال مهمة " إضافة مرفقات/ ملاحظات" موظف استلام المهمة إرسال المهام المنجزة إضافة تعليقات على المهمة إضافة مرفقات بالمهمة إعادة اسناد المهمة أو إنهاءها استخراج تقارير الاطلاع على سجل المهمة تقييم الموظف آلية العمل بالبرنامج |  |
| - فريق عمل المشروع |  |
| الموارد البشرية وفريق العمل. - المبرمجين ومحللين نظم المعلومات; 5. - مصممين الجرافيك والملتيميديا; 3. - إدارة الحملة التسويقية; 2. - إدارة البوابة; 3. - فريق أبحاث ودعم فني; 3. - اختبار الجودة; 2. - فريق العمل بجمعية حركية; 4. |
| - الموارد المالية للمشروع |  |
| - هدف: المبالغ المخصصة لشركات التوظيف من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وهي مبلغ 2800 ريال عن كل موظف يتم توظيفه من خلال المكتب، يتم الحصول عليها على 4 دفعات كل 3 أشهر (800 - 800-600 -600 ريال ) - العمل عن بعد: الإشتراك الشهري المقدم من اصحاب الاعمال لإدارة العمل الخاص بهم (باستخدام نظام الشراكة في المتابعة والتقييم) - التدريب: القيمة المالية عن أي خدمات إضافية تقدم لطالب الوظيفة أو الشركة مثل قيمة الاشتراك لخدمة التدريب والتأهيل " بعد تنفيذها بالمشروع " - الرعاية: - إستقطاب مؤسسات للدعم المادي والإعلامي للمشروع - دعم رواتب العاملين بالمشروع |  |
| - مسارات مشروع إي – دوام |  |
| - حقائق وأرقام |  |
| المسار; التفاصيل; الإحصائية; رابط للإطلاع. البوابة; عدد المشتركين : - الموظفين; رابط بيانات الموظفين المشتركين بالبوابة http://goo.gl/YF1ddV. - الشركات; رابط بيانات الشركات المشتركة بالبوابة http://goo.gl/kJ4pBN. عدد زوار البوابة; عدد زوار البوابة من وقت التدشين إلى الأن / 4,154 موضح أدناه صورة من تقرير Google Analytics لنسب زيارة بوابة إي – دوام شهرياً. التسويق الإلكتروني; التفاعل عبر صفحات التواصل الاجتماعي: - Facebook - Twitter - Google + - YouTube; Google + 22,949 YouTube 1803; رابط متابعة التسويق الإلكتروني http://goo.gl/A2fkR1. الدعم الفني; خدمة واتس آب; عدد من تم التواصل معهم عبر الواتس آب ( 510 موظف وشركة ). متابعة المشتركين: - استكمال بيانات "موظفين / شركات" - تصحيح بيانات "موظفين / شركات"; روابط استكمال البيانات/ http://goo.gl/Z0Y1EP http://goo.gl/OexIDy روابط تصحيح البيانات/ http://goo.gl/01LXCp http://goo.gl/fRcNtw. التوظيف; - عدد الموظفين الذين تم اقتراحهم للتوظيف بالشركات - عدد الشركات التي تم التواصل معهم; رابط ملف بيانات التوفيق الإداري بين الشركات والموظفين http://goo.gl/9WUa9W. |
| - الخطوات المحققة بالمسارات |  |
| المسار; المهام; الإجراء; الهدف; الحالة; خطوات متبقية; أسباب التوقف. مسار الإعتمادات; وزارة العمل; - استخراج ترخيص مكتب توظيف عام 1435هـ - تجديد الرخصة لعام 1436 هـ; تفعيل خطوات رسمية لبدء العمل بالتوظيف; تم; لا يوجد; لا يوجد. هدف "طاقات"; - تنفيذ اتفاقية مع طاقات مكتب توظيف بتاريخ 21 / 10 / 1435 هـ; بدء اعتماد خطوات التوظيف التي تتم بالمشروع; تم توقيع الإتفاقية; باقي تنفيذ اتفاقية جديدة مع طاقات بعد انتهاء مدة الاتفاقية الأولى; بانتظار انتهاء مدة الاتفاقية الاولى وبعدها تنفيذ اجتماع لتوقيع الاتفاقية الثانية. تكامل; - توقيع مذكرة تفاهم كمزود لخدمة العمل عن بعد مع شركة تكامل التابعة لوزارة العمل; الحصول على المورد الثاني للمشروع وهو اشتراكات الشركات لخدمة العمل عن بعد; تم توقيع الاتفاقية; جاري تفعيل النظام مع الوزارة; متوقفة على إصدار القرار النهائي بوزارة العمل لتفعيل العمل عن بعد. المسار التقني; بوابة إي – دوام www.edawam.com; إنشاء بوابة إلكترونية لتقديم خدمات التوظيف وتنفيذها برمجياً وفق مراحل متعددة موضحة بالرابط http://goo.gl/lkGgwL; توفير مسار تقني للتوفيق بين الشركات والموظفين وتقديم خدمات التوظيف الإلكتروني; تم; جاري التطوير; جاري دراسة وتحليل التطوير. إي – دوام جوال; توفير نسخة مخصصة لتسجيل بيانات الموظفين من الجوال; زيادة قاعدة بيانات المشتركين عن طريق تسهيل طرق التسجيل; تم; جاري تطوير نسخة الجوال; جاري دراسة وتحليل التطوير. برنامج إدارة المهام إي – تاسك; توفير نظام تقني لمتابعة أداء المهام للشركات والموظفين عن بعد; - تسهيل فرصة الموظفين والشركات للعمل عن بعد - دعم ذوي الإعاقة والمرأة بتوفير فرص عمل عن بعد; تم النسخة المبدئية; جاري التطوير; جاري دراسة وتحليل التطوير. مسار إدارة البوابة; إدارة محتوى; - تحديث محتوى البوابة بشكل دوري (فيديوهات/ مقالات/ أخبار).; - التفاعل مع المشتركين - جذب مزيد من الزوار; مستمر; تطوير المحتوى; جاري. إدارة بيانات مشتركين; - متابعة المسجلين بالبوابة سواء موظفين أو شركات. - التأكد من صحة البيانات للمشتركين بالبوابة قبل تفعيل الحسابات. - تجهيز وإعداد أرشيف دوري بحالة البيانات الخاصة بالمشتركين في البوابة.; - التأكد من جنسية وبيانات المشتركين - مصداقية البيانات التي ترسل للشركات; مستمر; باقي التأكد من البيانات من خلال روابط تدعمنا من الوزارة; متوقفة على زيارة الفريق الميداني للوزارة والتنسيق معهم. مسار الدعم الفني; خدمة "واتس آب "; - الرد على إستفسارات العملاء. - إرسال الإعلانات الوظيفية الجديدة بالبوابة إلى المشتركين بخدمة الواتس آب - الإستفسار من كل موظف مشترك قبل ارساله كمقترح لوظيفة بشركة.; التفاعل مع مشتركي وزوار البوابة والمهتمين بالمشروع; مستمر; تطوير الخدمات المقدمة; جاري الدراسة والتطوير. الدعم الفني عبر البريد; - تخصيص بريد لاستقبال السير الذاتية cv@edawam.com - تخصيص بريد للاستفسارات والمقترحات والتواصل مع الشركات contactus@edawam.com - تخصيص بريد لمسؤولي الشركات / مسؤولي الموظفين بالبوابة a.company@edawam.com a.jobseeker@edawam.com - أرشفة السير الذاتية المرسلة عبر البريد; استقبال ومتابعة استفسارات العملاء; مستمر; - تفعيل خدمة دعم فني جديدة بالبوابة (chat online ) - إضافة خاصية الرد الإلكتروني بالبريد; الدراسة والإعتماد. مسار التوظيف; خطوات تشغيل مكتب توظيف; - التوفيق الإداري بين الوظائف المطروحة والموظفين المسجلين. - إرسال بريد دوري للشركات بالموظفين المقترحين. - التواصل مع الشركات لإرسال بيانات الموظفين الذين تم إختيارهم. - إعداد أرشيف دوري للشركات التي تم التواصل معها، والموظفين الذين تم إقتراحهم للشركات. - متابعة استلام وثائق التوظيف من الشركات بريدياً.; إتمام عمليات التوظيف ومتابعتها بنجاح; مستمر; متابعة استلام وثائق التوظيف من الشركات ميدانياً; المتابعة الميدانية مع الشركات والموظفين المشتركين. مسار تحصيل المبالغ المالية من هدف; التواصل مع هدف; - الحصول على طريقة التسجيل مع الاستفسارات; البدء في خطوات المطالبات المالية; تم; متابعة باقي الاستفسارات مع فريق هدف; زيارة فريق العمل الميداني بجمعية حركية لمسؤولي هدف ومتابعة باقي الاستفسارات. - تقديم وإرسال ملفات المطالبات المالية: خطاب توظيف أو استمرارية توظيف / فاتورة مطالبة مالية /سير ذاتية / وثائق التوظيف من الشركات; الحصول على المبالغ المالية المخصصة للتوظيف من هدف; جاري; - إدراج رقم الحساب البنكي الخاص بالمشروع بملف المطالبات المالية - التأكد من اهمية إرفاق السيرة الذاتية ورقم مرجع الباحث عن عمل من موقع طاقات اونلاين فقط; فتح حساب خاص للمشروع / زيارة فريق العمل الميداني بجمعية حركية لمسؤولي هدف للرد على الاستفسارات. مسار التسويق; شراكات; - شراكة توظيف مع الجمعيات; زيادة عد الموظفين المسجلين; تم مع كافل ونتدبره; تجهيز روابط الكترونية لتسجيل شرائحهم; مطلوب التأكد من النسبة المقترحة لهم. - وكيل توظيف للشركات الكبرى; - زيادة نسبة التوظيف من قبلنا - تحقيق الهدف (500 موظف في أقرب فرصة لبدء الإتفاقية الثانية ); - جاري التواصل مع : سعودي اوجيه/ شراكات محمد حسين العمودي . - جاري اعداد الصيغة القانونية; تفعيل المسار من قبل الجمعية لدى الشركات المعروفة لديها مثل سمامة وغيرها; متوقف على تنفيذ اجتماعات مع الشركات التابعة لجمعية حركية وتفعيل المسار معهم. تسويق إلكتروني; - تحديث محتوى صفحات التواصل الإجتماعي يومياً. - نشر الإعلانات الوظيفية للشركات بصورة دورية. - نشر أخبار فى المواقع الإعلانية المجانية. - نشر روابط البوابة في أدلة المواقع والمنتديات المهتمة بالتوظيف وذوي الاحتياجات الخاصة وعمل المرأة - التفاعل مع عدد مع المشاهير المهتمين بالمجال الخيري على صفحات التواصل الإجتماعي - تنفيذ إعلانات مدفوعة على صفحات الفيس بوك. - صياغة رسائل تسويقية ونشرها عبر خدمة واتس آب المشروع.; - التعريف بالمشروع - زيادة أعداد المتابعين والمشتركين - نشر وإشهار البوابة فى محركات البحث - زيادة نسبة التفاعل مع صفحات التواصل الاجتماعي للمشروع مما يؤدي لزيادة عدد مشتركين البوابة. - تجميع أكبر قدر من السير الذاتية.; مستمر; المشروع يحتاج حملة تسويقية مدفوعة ومجانية واسعة; تحتاج إعتمادات مالية. الرعاية; هيئات حكومية غرف تجارية; - تجهيز ملفات بحث عن الهيئات المطلوب التواصل معها.; البحث عن قواعد بيانات لسير ذاتية جديدة للتوظيف بالمشروع; جاري التواصل مع وزارة الشؤون الإجتماعية / توافق; عقد إتفاقيات مع الهيئات; اجتماع الفريق الميداني مع الهيئات لتنفيذ الاتفاقيات. التواصل مع مؤسسات كبرى; - البحث عن جهات ومؤسسات كبيرة لرعاية ودعم المشروع مالياً - تجهيز خطاب وملفات الرعاية لتقديمها لهم والتعريف بالمشروع.; توفير دعم مالي للمشروع; متوقف; بحث عن أفضل جهات ومؤسسات كبرى مهتمة بمجال التوظيف لتقديم الدعم المالي; تجهيز قوائم بيانات الرعاة المقترحين + تنفيذ اجتماعات معهم. مسار الدراسة والتحليل; منافسين; - إعداد قائمة لمتابعة المنافسين دورياً وأخر المستجدات لديهم للإطلاع من خلال الرابط التالي/ http://goo.gl/hgD2Qh; الوقوف على أخر تطورات تظهر لدى المنافسين لمواكبة أحدث السبل والتقنيات المتبعة للوصول إلى أهدافنا; مستمر; لا يوجد; لا يوجد. قوانين جديدة; - إعداد قائمة لمتابعة أخر القوانين الجديدة واستخراجها من بوابة معاً وتحديثها دورياً. للإطلاع من خلال الرابط التالي/ http://goo.gl/RSnCHr - إعداد قائمة لمتابعة أخر الأخبار الجديدة وإستخراجها من جريدة المختصر وتحديثها يومياً. من خلال الرابط التالي/ http://goo.gl/7I5Kcc; المواكبة والإلتزام بأخر القوانين الجديدة بالممكلة العربية السعودية فى التوظيف; مستمر; لا يوجد; لا يوجد. مسار قانوني; تعيين محامي أو مستشار قانوني للمشروع; البحث عن مكتب محاماه أو محامي موثوق به; متابعة ومراجعة المسار القانوني للمشروع بالكامل; متوقف; تحديد التكلفة المقبولة له .. وهل ستوفر أم ستكون من موارد المشروع; الاعتماد من الجمعية وإدارة شركة كيوفيجن. |
| - مراحل تطويرية بالمشروع |  |