## Sheet2
خطة العمل الأسبوعية لمشروع اي دوام
من الأحد 15\2\2015م إلى السبت21\2\2015م
اسم المهمة | الأولوية | أيام العمل | يوم التسليم | مسؤلية المهمه | الحالة | ملاحظات
الأعمال التنفيذية
بحث اسبوعي ل 4 شركات من المهتمين بالعمل عن بعد - من المسجلين في توشير و صلة | 2 | الأحد | الاحد | ايمان | لم ينفذ
استلام مهام التواصل مع حركية | 1 | الأحد الاثنين | الاثنين | ايمان | جاري | تم استلام البريد وتنزيله بالجهاز ولم يتم البدء في مباشرة المهام
حذف كافة الحسابات التي بياناتها خاطئة من المسجلين تابع حركية بالبوابة | 1 | الأحد | الاحد | ايمان | تم
التأكد من بيانات الموظفين الفعالين بالبوابة من خلال شيت مصطفى لتصفية قاعدة بيانات إي - دوام بالبوابة | 1 | الثلاثاء | الثلاثاء | ايمان | جاري
إرسال ومعرفه مقترحات التوظيف الناقصه اسبوعياً | 2 | الاربعاء | الاربعاء | ايمان | تم
تكملة سيناريوهات بلوج اي - دوام | 2 | يومي الثلاثاء / السبت | السبت | ايمان | جاري | تم 20 % منه
اجتماع تكملة بلوج اي - دوام مع البرمجة | 2 | السبت | السبت | ايمان | متوقف | تم تأجيله
إرسال بريد للشركات من contact us لكافة الشركات التي لديها اعلانات وظيفية للاسفاسر عن استمرارها قبل معرض لقاءات | 1 | الأحد | الأحد | نسرين | تم
متابعة التسجيل وإدخال بيانات الوظائف بموقع لقاءات | 1 | الاثنين | الخميس | نسرين | تم
متابعة واستخراج أخر المستجدات ببوابة معاً ( سيتم تنفيذها بصورة تقرير دوري عن أخر المستجدات كل يوم خميس ) | 2 | الخميس | الخميس | نسرين | لا
متابعة تصفية قاعدة بيانات إي - دوام مع مصطفى | 1 | الاثنين /الثلاثاء | الثلاثاء | نسرين | تم
البدء في التعامل مع ملف المطالبات المالية | 1 | الاثنين | الاثنين | نسرين | تم
طلب عمل انفوجراف للمرأة والعمل عن بعد - بعد الاطلاع على ميل (خلاصة تنظيم العمل عن بعد) | 2 | الاربعاء | الاربعاء | نسرين | تم
متابعة التواصل بشأن الشركات التي بحاجة للتوظيف من معرض توطين ..وماذا تم بالمواعيد مع بعض الشركات | 1 | الخميس | الخميس | نسرين | لا
متابعة واجتماعات مع دعاء بخصوص ملف منحة الملك خالد لمشروع التوظيف بنتدبره | 1 | الأربعاء | الخميس | نسرين | جديد (تم )
البحث عن طرق جديدة للتأكد من بيانات المشتركين | 1 | الاثنين | الاثنين | أميرة | لا
بحث موظفين وسير ذاتية بجدارة | 1 | الاثنين | الثلاثاء | أحمد جمعة | لا
ارسال الرسالة الثانية لتصفية طالبي الوظائف المسجلين بالبوابه | 1 | الإثنين / الثلاثاء | الثلاثاء | مصطفى | تم تنفيذ الصيغة وجاري الارسال
مراسلة كافة الشركات المشتركة لدينا للتأكد من وجود الوظائف المطلوبة إلى لأن لديهم | 1 | الإثنين | الإثنين | مصطفى | تم
الرد على الاستفسارات من خلال الواتس اب وتحديث الشيت | 2 | الاربعاء | الاربعاء | مصطفى | تم
معرفه الأسئلة الشائعة من مسؤول واتس اب اسبوعياً | 2 | الخميس | الخميس | مصطفى | جاري
الأعمال الدورية
التأكد من بيانات المشتركين الجدد وتفعيل حسابهم | 2 | يوميا | يوميا | أميرة | تم
تحديث يومي لشيتات الموظفين والشركات ( التواصل / التأكد من البيانات ) | 2 | السبت -الاثنين-الاربعاء | السبت -الاثنين-الاربعاء | أميرة | تم
إستكمال وتحديث شيت موظفين إي - دوام ورفعه على جوجل درايف | 2 | يوميا | يوميا | أميرة | تم
إستكمال وتحديث شيت موظفين إي - دوام ورفعه على جوجل درايف | 2 | الاربعاء | الاربعاء | أميرة | تم
استخراج مقترحات موظفين | 1 | الأحد / الأربعاء | الأحد / الأربعاء | ايمان / أميرة | تم
متابعة اميرة | 2 | يومياً | يومياً | ايمان | تم
تحديث تقرير عبد الله العويرضي | 1 | الاربعاء | الاربعاء | نسرين | لا
الدخول اليومي على موقع المختصر وأخذ آخر أخبار تخص إي دوام والتوظيف ووزارة العمل بشكل عام | 2 | يوميا | الاربعاء | احمد جمعة | تم
تحديث شيت اي دوام | 2 | الخميس | الخميس | نسرين | لا
الاجتماعات
اجتماع شرح التواصل مع مسؤولي حركية لايمان | 1 | يوم الاثنين |  | نسرين | جاري | تم جزء وجاري التكملة
اجتماع تنظيمي لمهام فريق إي - دوام | 2 | يوم الأربعاء |  | نسرين | لا
الأعمال الإدارية
إعداد خطة الاسبوع | 1 | الاحد | الاحد | نسرين | تم
إعداد تقريرخطه الاسبوع السابق | 2 | الأحد | الاحد | نسرين | لا
خطة تقسيم مهام فريق إي - دوام | 1 | الاثنين | الاثنين | نسرين | لا
تجميع كافة المهام المتوقفة بالمشروع ووضع خطة زمنية لتنفيذهم | 1 | الثلاثاء / الأربعاء | الثلاثاء / الأربعاء | نسرين | لا
إعادة ترتيب ملفات المشروع | 2 | الخميس | الخميس | نسرين | جديد (تم)