## Sheet2
خطة العمل الأسبوعية لمشروع اي دوام
من الأحد 5 \ 4/ 2015م إلى السبت 11 /4 / 2015م
اسم المهمة | الأولوية | أيام العمل | يوم التسليم | مسؤلية المهمه | الحالة | ملاحظات
الأعمال التنفيذية
البحث في حافز | 1 | الاحد | الخميس | ايمان
متابعة الاعلانات الوظيفية على طاقات " 2 اعلان " ومتابعة المتقدمين لهم والبحث عن قوائم موظفين جدد لهم بموقع طاقات + تعديل الإعلانات مرة اخرى على موقع طاقات | 1 | الثلاثاء | الخميس | ايمان
متابعة صلة / مواقع اخرى يمكن مراسلتها لمعرفة طريقة التوظيف بهم | 1 | الاثنين | الاثنين | ايمان
ارشفة اعلانات طاقات بالتفاصيل المطلوبة | 1 | الثلاثاء | الثلاثاء | ايمان
البث في برامج التوظيف بموقع هدف | 1 | السبت | السبت | ايمان
استخراج قوائم بريدية للوظائف المطلوبة بالشركات لدينا من موقع طاقات | 1 | السبت | السبت | ايمان
استخراج مقترحات موظفين | 1 | فور تواجد وظائف | يومياً | ايمان
البحث عن مقالات جديدة للموارد البشرية لبوابة اي دوام | 1 | الاحد | الخميس | نور
مراجعة بيانات الموظفين الذين تم مراسلتهم لاستكمال البيانات | 2 | الثلاثاء | الثلاثاء | نور
أرشفة السير الذاتية للموظفين المسجلين بالبوابة | 2 | الاربعاء | الاربعاء | نور
متابعة الإعلانات اي دوام 10 إعلانات وتعديل البيانات المطلوبة بهم للموافقة عليهم | 1 | الاثنين | الخميس | نور
بحث عن توافق وفيديوهات لها | 1 | الأحد | الخميس | نسرين
عقد إي دوام وتعديلات وارساله الى حركية | 1 | الثلاثاء | الخميس | نسرين
متابعة التعامل على طاقات الفترة القادمة " بحث وحلول للمشكلات" | 1 | الإثنين | الاثنين | نسرين
3 انفوجراف مشكلات اي دوام مع طاقات | 1 | الثلاثاء | الخميس | نسرين
اجتماع مع جمعية حركية | 2 | دوري كل يوم اثنين الساعة 1 ظهرا | الاثنين | نسرين
أخر احصائيات للعمل عن بعد بالمراجع الخاصة بها | 2 | الاثنين | الاربعاء | أحمد جمعة
الأعمال الدورية
التأكد من بيانات المشتركين الجدد وتفعيل حسابهم | 2 | يوميا | يوميا | نور
تحديث يومي لشيتات الموظفين والشركات ( التواصل / التأكد من البيانات ) | 2 | يوميا | يوميا | نور
إستكمال وتحديث شيت موظفين إي - دوام ورفعه على جوجل درايف | 2 | يوميا | يوميا | نور
إستكمال وتحديث شيت موظفين إي - دوام ورفعه على جوجل درايف | 2 | يوميا | يوميا | نور
الرد على الاستفسارات من خلال الواتس اب وتحديث الشيت | 2 | مستمر | مستمر | ايمان
الدخول اليومي على موقع المختصر وأخذ آخر أخبار تخص إي دوام والتوظيف ووزارة العمل بشكل عام | 2 | يوميا | يوميا | أحمد جمعة
تحديث شيت اي دوام | 2 | الخميس | الخميس | نسرين
الأعمال الإدارية
إعداد خطة الاسبوع | 1 | الاحد | الاحد | نسرين
إعداد تقريرخطه الاسبوع السابق | 2 | الأحد | الاحد | نسرين