## Sheet2
خطة العمل الأسبوعية لمشروع اي دوام
من الأحد 8 \ 3/ 2015م إلى السبت 14 \3 \2015م
اسم المهمة | الأولوية | أيام العمل | يوم التسليم | مسؤلية المهمه | الحالة | ملاحظات
الأعمال التنفيذية
اجتماع مع نسرين بخصوص تقرير إي - دوام لحركية | 1 | الاحد | الاثنين | ايمان | تم
شرح لنور كيفية تعديل وكتابة سيناريو 5 للمشروع وفق الارشادات المطلوب تعديلها | 1 | الاثنين | الاثنين | ايمان | تم
تجهيز صيغة لتنشيط اعلانات الشركات ومد فترتها | 1 | الاثنين | الاثنين | ايمان | تم
تحويل حالة 110 موظف بلوحة التحكم من "موقوف من قبل الادارة " إلى "غير نشط" ليتمكن الموظفين من تصحيح بياناتهم بعد ارسال رسالة تصحيح البيانات | 1 | الاثنين | الاثنين | ايمان | تم
إرسال بريد لكافة الشركات اصحاب الاعلانات الوظيفية لطلب تجديد الاعلانات المتوفرة لديهم | 1 | الاثنين | الاثنين | ايمان
استخراج بيانت شركات ووظائف من موقع أي وظيفة لمراسلتهم وعرض خدماتنا عليهم | 2 | الثلاثاء | الاربعاء | ايمان
متابعة واتس آب مع مصطفى | 1 | الأحد | السبت | ايمان
متابعة نور وشرح الارشفة الخاصة بالمشروع لها | 2 | الاحد | الأربعاء | ايمان
استخراج مقترحات موظفين | 1 | فور تواجد وظائف | يومياً | ايمان
مناقشة وإعداد تقرير إحصاء الشركات والموظفين بالبوابة | 1 | الاحد | الاحد | نور | تم
مناقشة وإعداد تقرير سجل منتج إي-دوام | 1 | الاحد | الاحد | نور | تم
تفريغ بيانات سير ذاتية من معرض لقاءات بشيت لمراسلتهم | 1 | الثلاثاء | الثلاثاء | نور | توقف
تفريغ بيانات الوظائف والشركات من موقع لقاءات | 1 | الثلاثاء | الأحد القادم | نور | جاري
مراجعة سيناريوهات sprint 5 اي - دوام لارشفته | 2 | الاثنين | الثلاثاء | نور | تم
تحديث الأسئلة الشائعة ببوابة اي - دوام | 2 | الاربعاء | الاربعاء | نور
إضافة كافة إعلانات اي - دوام بموقع طاقات اون لاين | 2 | الثلاثاء | الثلاثاء | نور
تقرير حركية للجنة التنفيذية | 1 | الاحد / الاثنين | الاثنين | نسرين / ايمان / نور | تم
متابعة مهام فريق حركية واخر المستجدات به " شيت توافق - سؤال هدف - استخدام البريد - استفسار السير الذاتية بملف المطالبات المالية " | 1 | الثلاثاء | الثلاثاء | نسرين | تم
تجميع سبرنتات اي - دوام لتنفيذ أرشيف مشروع إي - دوام | 1 | الأربعاء | الاربعاء | نسرين | تم من نور
تنفيذ وارسال كشف بالمهام المتأخرة لدكتور عبد الله العويرضي / محمد بن ماضي | 1 | الأربعاء | الأربعاء | نسرين
ترتيب ملفات التواصل مع الشركات / الموظفين بالبريد للوصول اليها بسهولة | 2 |  |  |  |  | new
تجميع كافة البحوث عن قواعد جديدة للشركات والموظفين وتروتيب بدء مراسلتهم الاسبوع القادم | 2 | الخميس | الخميس | نسرين
تفريغ سير ذاتية من معرض لقاءات 430 سيرة ذاتية | 1 | الثلاثاء | الأحد | أحمد جمعة | جاري
متابعة tab منافسين في شيت اي - دوام | 2 | الأربعاء | مستمر | أحمد جمعة
تجميع سير ذاتية لذوي الاعاقة بالمنتديات / مواقع التوظيف للتواصل معهم وعرض خدماتنا عليهم | 1 | الخميس | الخميس | أحمد جمعة
متابعة الرد على استفسارات العملاء بالواتس آب | 1 | مستمر | مستمر | مصطفى
معرفه الأسئلة الشائعة من مسؤول واتس اب اسبوعياً | 2 | الأربعاء | الأربعاء | مصطفى
الأعمال الدورية
التأكد من بيانات المشتركين الجدد وتفعيل حسابهم | 2 | يوميا | يوميا | نور
تحديث يومي لشيتات الموظفين والشركات ( التواصل / التأكد من البيانات ) | 2 | يوميا | السبت -الاثنين-الاربعاء | نور
إستكمال وتحديث شيت موظفين إي - دوام ورفعه على جوجل درايف | 2 | يوميا | يوميا | نور
إستكمال وتحديث شيت موظفين إي - دوام ورفعه على جوجل درايف | 2 | يوميا | الاربعاء | نور
الرد على الاستفسارات من خلال الواتس اب وتحديث الشيت | 2 | مستمر | مستمر | مصطفى /ايمان
الدخول اليومي على موقع المختصر وأخذ آخر أخبار تخص إي دوام والتوظيف ووزارة العمل بشكل عام | 2 | يوميا | الاربعاء | احمد جمعة
تحديث شيت اي دوام | 2 | الخميس | الخميس | نسرين
الاجتماعات
اجتماع لتنفيذ نقاط اسبرنت 7 ببوابة اي - دوام | 1 | الأربعاء | الخميس | نسرين / ايمان / نجاة / خالد
الأعمال الإدارية
إعداد خطة الاسبوع | 1 | الاحد | الاحد | نسرين | تم
إعداد تقريرخطه الاسبوع السابق | 2 | الأحد | الاحد | نسرين | لم يتم