## Sheet1
ID | "User Story" Descrebtion | Acceptance Criteria | point | Status
سيناريوهات الموظف
sp1/1 | بصفتي راغب في العمل من حقي التسجيل في الموقع وإنشاء البيانات الأساسية الخاصة بي من أجل الاستفادة من الخدمات المقدمة بالموقع | - اسم المستخدم محدد بأنه البريد المسجل به ولا يمكن استخدام اسم مستخدم غيره - من الضروري أن تصبح كلمة المرور من 8 إلى 12 وأن تتضمن حروف + أرقام + حروف خاصة - لابد من إعادة كلمة المرور بصورة مطابقة للسابق إدخالها من قبل. - من الضروري ملئ حقول البيانات الأساسية المطلوبة وهي ( الإسم الأول / الإسم الثاني / الإسم الثالث / تاريخ الميلاد / كلمة المرور / البريد الإلكتروني / النوع / السجل المدني ) - رقم السجل المدني لابد ألا يقل أو يزيد عن 10 أرقام - تاريخ الميلاد لابد ألا يقبل أقل من سن 16 عام و لا أكبر من 60 عام " كحدود عامة لسن العمل بالمملكة العربية السعودية" - من دون الدخول لا يمكنني الاطلاع على صفحتي - يتم استقبال رسالة على البريد المسجل به بأنني أتممت التسجيل بنجاح بموقع إي دوام | 1 | تم
sp1/2 | بصفتي راغب في العمل من حقي إدارة الملف الشخصي الخاص بي | - أستطيع إضافة وتعديل كافة بياناتي بملفي الشخصي وهي ( البيانات الشخصية / البيانات الثانوية / بيانات التواصل / الوظيفة المرغوبة / الخبرات السابقة / التعليم / التدريب والشهادات / المهارات / اللغة / الحالة الصحية ) | 1 | تم
sp1/3 | بصفتي راغب في العمل من حقي إضافة الخبرات السابقة الخاصة بي | - لابد من إدخال حالتي بالعمل " أعمل / لا أعمل " - في حين أنه تم إدخال خبرة حالية "وضع ميعادها حالي"وتعارض ذلك مع بيانات عملك المدخلة من خلالك ستظهر رسالة للتـأكيد" - في حين تعديل الوظيفة الحالية إلى " إنتهيت من العمل بها" ستظهر رسالة أنها سيتم تسجيلك الأن بالموقع أنك لا تعمل | 1 | تم
sp1/4 | بصفتي راغب في العمل من حقي تحميل السيرة الذاتية الخاصة بي | - لابد أن يكون متاح تحميل بحد أقصى 4 ميجا - لابد أن يكون الملف (word / pdf) | 1 | تم
sp1/5 | بصفتى راغب في العمل من حقي تغيير كلمة المرور الخاصة بي | - لابد من إدخال كلمة المرور السابقة - لابد أن تكون كلمة المرور عددها من 8 إلى 12 + أنها تتضمن حروف وأرقام وحروف خاصة - لابد من إعادة كتابة كلمة المرور بطريقة صحيحة - لابد من إستقبال بريد من قبل الإدارة بكلمة المرور الجديدة | 1 | تم
sp1/6 | بصفتي راغب في العمل من حقي الدخول "login" من أجل الإطلاع على حسابي الشخصي | - الدخول يكون من خلال " البريد وكلمة المرور " - لا بد من وجود "نسيت كلمة المرور" - عند استرجاع كلمة المرور لابد من إدخال البريد الذي سجل به - عند استرجاع كلمة المرور لابد من استقبال بريد بكلمة المرور المفقودة | 1 | تم
sp1/7 | بصفتي راغب في العمل من حقي الإطلاع على أخر الوظائف المقترحة لي في صفحتى | - لابد من توضيح العناصر التالية بالوظائف المقترحة ( عنوان الوظيفة / النوع gender/ أداء العمل/ طبيعة العمل / الدرجة العلمية ) - لابد أن تكون الوظيفة غير محذوفة من قبل الشركة / ولا موقوفة من قبل الإدارة - لابد أن تكون الوظائف المقترحة غير مقدم بها / غير موجود بها في قائمة المقابلات. - الترتيب على أساس نوع الحضور - عند وجود اقتراحات وظيفية سيتم إرسال بريد للموظف اسبوعياً يظهر به رابط لصفحة الوظائف المقترحة | 1 | تم
sp1/8 | بصفتي راغب في العمل من حقي الإطلاع على كافة الوظائف التي قدمت بها في صفحة وظائفي | - أستطيع التقديم بالوظائف المقترحة - أستطيع إلغاء طلب توظيف بوظيفة قدمت بها (أستطيع أحذف الوظائف التي قدمت بها) - أستطيع الاطلاع على الوظائف السابقة - لابد أن تكون الوظائف السابقة هي الوظائف التي عملت بها من خلال الموقع فقط | 1 | تم
sp1/9 | بصفتى راغب في العمل من حقي الإطلاع على أخر الوظائف التي قدمت بها في صفحتى | - الوظائف التي قدمت بها فقط سوف تظهر في هذه القائمة - الوظائف التي قدمت بها مؤخراً ستظهر في أول القائمة أي أنها مرتبة بحسب التاريخ - عند حذف إعلان وظيفة أو تغيير فاعليته سيظهر أنه غير نشط للموظف | 1 | تم
sp1/10 | بصفتي راغب في العمل من حقي الإطلاع على كيفية ظهور سيرتي الذاتية للشركات "كيف يشاهدني الأخرين" | - أستطيع الاطلاع على كيفية ظهور بياناتي "ماعدا بيانات الاتصال" لباقي مستخدمي الموقع - لابد أن يظهر العمر محدد بالسيرة الذاتية "وليس بتاريخ الميلاد فقط " | 1 | تم
sp1/11 | بصفتي راغب في العمل من حقي الإطلاع على أخر الاشعارات الخاصة بي في صفحتى | - الإدارة فقط هي التي تستطيع إرسال بريد إلى الموظف - الشركات لا تستطيع إرسال بريد للموظف - عندما يكون الموظف غير متقدم لوظيفة وشركة تختاره لتنفيذ مقابله معه الــ system يرسل إشعار + بريد إلى الموظف يحتوى على confirmation عند الضغط عليه من قبل الموظف يتم ارسال اشعار إلى الشركة بموافقة الموظف على الاطلاع على بياناته | 1 | تم
sp1/12 | بصفتى راغب في العمل من حقي إدارة الإشعارات الخاصة بي | - لابد من ظهور كافة الاشعارات مصنفة بالصادر والوارد + مقروءة وغير مقروءة - استطيع إنشاء رسالة - لابد أن تصل الرسائل إلى الادارة فقط وليس للشركات - إعادة إرسال الرسالة تكون مرة واحدة فقط "reply one way " - الرسائل تظهر من الأحدث إلى الأقدم | 1 | تم
sp1/13 | بصفتي راغب في العمل من حقي الإطلاع على مفضلتى | - لابد من الاطلاع على كافة إعلانات الوظائف التي قمت بتعيينها انها من ضمن مفضلتي - أستطيع كموظف حذف وظيفة من المفضلة - لابد من إظهار علامة على إعلانات الوظائف التي وضعتها في المفضلة وتم ايقافهامن قبل الشركة أو الإدارة ولا أستطيع الاطلاع على التفاصيل الخاصة بها | 1 | تم
sp1/14 | بصفتي راغب في العمل من حقي إيقاف حسابي من الموقع | - عند الضغط على ايقاف الحساب تظهر رسالة تأكيد انى بالفعل أريد ايقاف الحساب - لابد من إعادة الدخول وإدخال كلمة المرور للتأكد من أنك بالفعل صاحب الحساب - لا استطيع من بعد ايقاف الحساب رؤية صفحتى او تنفيذ اى نشاط الا بعد اعادة تفعيل الحساب مرة أخرى - عند تفعيلي الحساب مرة أخرى يتم استقبال بريد بتفعيله. | 1 | تم
sp1/15 | بصفتي راغب في العمل من حقي البحث عن الوظائف بالموقع | - لابد أن يظهر البحث الأساسي بناء على المسمى الوظيفي / تفاصيل الوظيفة / الخبرات المطلوبة - لابد أن يوجد بحث متقدم يضم مجموعة من العناصر التصنيفية - عند البحث من خلال التصنيف مرتب مثال 2000 ريال سيظهر لدي نتائج البحث الخاصة بالوظائف المحدد لها راتب 2000 والأقل (علماً بأنه يظهر رقم تلقائي في بداية البحث من خلال الرقم المحدد لراتب الوظيفة المرغوبة من قبل الموظف) - تلقائياً لا تظهر الوظائف الخاصة بالنوع gender المختلف - لابد أن تظهر الوظائف الحالية والمفعلة أو النشطة فقط | 1 | تم
sp1/16 | بصفتي راغب في العمل من حقي الإطلاع على الفيديوهات والمقالات الخاصة بإرشاد الموظف في الجانب الأيسر من صفحتي | - لابد أن تكون الفيديوهات والمقالات مصنفة للموظف وليست الشركة - مقالات الموظف تكون باسم التنمية الذاتية / مقالات الشركة باسم "إدارة الموارد البشرية" - استطيع الاطلاع عليها في الجانب الايسر من صفحتي - استطيع كموظف رؤية المقالات الخاصة بي كاملة عند الضغط على read | 1 | تم
سيناريوهات الشركة
sp1/17 | بصفتي شركة من حقي التسجيل بالموقع وإنشاء ملف البيانات الأساسية الخاصة بي من أجل الاستفادة من الخدمات المقدمة بالموقع | - لابد ان تكون بيانات تسجيلي مصنفة بأني شركة - اسم المستخدم محدد بأنه البريد المسجل به ولا يمكن استخدام اسم مستخدم غيره ولابد أن يكون غير مكرر بالموقع - من الضروري أن تصبح كلمة المرور من 8 إلى 10 وأن تتضمن حروف + أرقام + حروف خاصة - لابد من إعادة كلمة المرور بصورة مطابقة للسابق إدخالها من قبل. - من الضروري ملئ كافة حقول البيانات الأساسية المطلوبة من الشركة - رقم السجل التجاري لابد أن لا يقل أو يزيد عن 10 أرقام - من دون الدخول لا يمكنني الاطلاع على صفحتي - استطيع ملئ باقي بيانات الملف الخاص بي بعد اكتمال ملئ البيانات الأساسية | 1 | تم
sp1/18 | بصفتي شركة من حقي إدارة ملفي الشخصي بالموقع | - أستطيع إضافة وتعديل كافة بياناتي بملفي الشخصي وهي (اسم الشركة / نوع النشاط / نوع الشركة / وصف الشركة / تاريخ الانشاء / السجل التجاري / شعار الشركة / المدينة / الجنسية / البريد الالكتروني / عدد الفروع / عدد الأقسام / عدد السعوديين / عدد الوافدين / هل تم تعيين معاق من قبل / هل يوجد قضايا عمالية / هل البنية التحتية مهيئة لعمل المعاق ) - لابد أن يكون عدد أرقام السجل المدني لا تقل ولا تزيد عن 10 أرقام - لابد أن تضاف الصورة بشعار الشركة بصيغة JPG/ JPEG وأن تكون بحد أقصى 4 ميجا | 1 | تم
sp1/19 | بصفتي شركة من حقي تغيير كلمة المرور الخاصة بي | - لابد من إدخال كلمة المرور السابقة - لابد أن تكون كلمة المرور عددها من 8 إلى 10 + أنها تتضمن حروف وأرقام وحروف خاصة - لابد من إعادة كتابة كلمة المرور بطريقة صحيحة - لابد من إستقبال بريد من قبل الإدارة بكلمة المرور الجديدة | 1 | تم
sp1/20 | بصفتي شركة من حقي إدارة الإعلانات الوظيفية الخاصة بي "وظائفي" | - لابد أن يكون الإعلان الحالي / المستقبلي تاريخه لم ينتهي - استطيع الاطلاع على قائمة وظائفي السابقة " الاعلانات الوظيفية التي انتهى وقتها" - عند وقف اعلان وظيفي لدي من قبل ادارة الموقع لابد أن يتم تحديده "بخلفية لون أحمر" عند الاطلاع على كافة وظائفي. - استطيع اضافة اعلان وظيفي جديد بشرط أن التاريخ يكون مستقبلي ولا يمكن تحديد تاريخ قديم. - استطيع تعديل بيانات اعلان وظيفي "وقته حالي أي بدأ نشره بالفعل" تابع لي ما عدا ( تاريخ بدأ الاعلان /طبيعة العمل / تفاصيل الوظيفة / المسمى الوظيفي) ويمكنني تعديل باقي البيانات مثل الخبرات المطلوبة / ...... - لا أستطيع تعديل الاعلانات الوظيفية السابقة "منتهية الوقت" - لابد ان استقبل بريد"اشعار" تذكير قبل وبعد موعد بدأ نشر الاعلان الوظيفي ب 5 أيام (ماعدا في حالة ان الاعلان وقته المحدد أقل من الخمس أيام المحددين) - أستطيع حذف إعلان وظيفي بالشروط التالية ( أن لا يوجد موظف في قائمة المقابلات الخاصة به / أن لا يوجد موظف تم العمل بالفعل بالوظيفة ). - الوظائف الموقوفة من قبل الإدارة تظهر للموظف والشركة ولكن عليها علامة توضح أنها موقوفة من قبل الإدارة. - الوظائف المحذوفة من قبل الادارة لابد أن يرسل للشركة بريد بها. | 1 | تم
sp1/21 | بصفتي شركة من حقي مشاهدة أخر الإعلانات الوظيفية الخاصة بي مع عدد الموظفين الذين قمت باضافتهم بها في المفضلة | - الاطلاع على اخر الاعلانات الوظيفية التي قمت باضافتها - لابد ان اطلع على عدد المتقدمين + عدد راغبي الوظائف التي قمت باضافتهم في المفضلة | 1 | تم
sp1/22 | بصفتي شركة من حقي الاطلاع على قائمة المقابلات الخاصة بكل إعلان وظيفة تابع لي | - لابد من رؤية معلومات الاتصال الخاصة بالموظفين المتقدمين عند اضافتهم لقائمة المقابلات "فترة 7 ايام من موعد انتهاء الاعلان". - عند اضافة موظف من المفضلة أو نتائج البحث "راغب في العمل غير متقدم " إلى قائمة المقابلات (ستظهر معلومات الاتصال من وقت موافقة الموظف حتى نهاية الإعلان الوظيفي + 7 أيام ) - لا استطيع كشركة حذف شخص من قائمة المقابلات "حيث أنني قمت بالاطلاع على بيانات التواصل الخاصة به بالفعل " | 1 | تم
sp1/23 | بصفتي شركةمن حقي الإطلاع على كيفية ظهور ملفي الشخصي للموظفيين الحاليين لدي / الموظفين السابقين" ( كيف يشاهدني الآخرين) | - أستطيع الاطلاع على كيفية ظهور بياناتي "للموظفين الحاليين لدي + الموظفين السابقين فقط " | 1 | تم
sp1/24 | بصفتي شركة من حقي الاطلاع على قوائم الوظائف والموظفين التابعين لي | - استطيع الاطلاع على عدد الموظفين الذين تم تعيينهم - استطيع الاطلاع على عدد الوظائف سواء تم التعيين بها ام لم يتم "ماعدا المحذوفة من قبل الشركة " | 1 | تم
sp1/25 | بصفتي شركة من حقي إدارة الاشعارات الخاصة بي | - لابد من ظهور كافة الاشعارات مصنفة بالصادر والوارد + مقروءة وغير مقروءة - استطيع إنشاء رسالة - لابد أن تصل الرسائل إلى الادارة فقط وليس لراغبي الوظائف مباشرة - إعادة إرسال الرسالة تكون مرة واحدة فقط "reply one way " - الرسائل تظهر من الأحدث إلى الأقدم | 1 | تم
sp1/26 | بصفتي شركة من حقي إدارة مفضلتي | - يمكنني اضافة موظف للاعلان الوظيفي الخاصة بي - يمكنني اضافة موظف لاكثر من إعلان وظيفي - يمكنني حذف موظفين من المفضلة | 1 | تم
sp1/27 | بصفتي شركة من حقي الإطلاع على آخر المتقدمين | - لابد أن يظهر عدد المتقدمين بالوظائف الإعلانية مصنفة بترتيب ( الاعلانات الوظيفية النشطة بالتاريخ الأحدث ثم الاعلانات الوظيفية الغير نشطة بالتاريخ الأحدث ) (يعد الإعلان الوظيفي نشط بناء على التاريخ) - يمكنني الاطلاع على السيرة الذاتية للمتقدمين (ماعدا بيانات التواصل) | 1 | تم
sp1/28 | بصفتي شركة من حقي إيقاف حسابي من الموقع | - عند الضغط على ايقاف الحساب تظهر رسالة تأكيد هل بالفعل أريد ايقاف الحساب - لابد من إعادة الدخول وإدخال كلمة المرور للتأكد من أنك بالفعل صاحب الحساب - لا استطيع من بعد ايقاف الحساب رؤية صفحتى او تنفيذ اى نشاط الا بعد اعادة تفعيل الحساب مرة أخرى - عند اعادة تفعيلي الحساب مرة أخرى لابد أن استقبل رسالة على بريدي الإلكتروني بتفعيل الحساب. | 1 | تم
sp1/29 | بصفتي شركة من حقي البحث على السير الذاتية من خلال "المسمى الوظيفي" | - لابد أن يظهر البحث الأساسي بناء على الوظيفة المرغوبة/ مجال العمل / المسمى الوظيفي في الفترات السابقة - الموظف الذي يظهر بالبحث لابد ان يكون لا يعمل من خلال الموقع حالياً. - ترتيب ظهور البحث (أولاً الموظف الذي لا يعمل / ثانياً الموظف الذي يعمل) - لابد أن يوجد بحث متقدم يضم مجموعة من العناصر التصنيفية - عند البحث من خلال التصنيف (مرتب الوظيفة) مثال 2000 ريال سيظهر لدي نتائج البحث الخاصة بالرواتب المطلوبة براتب 2000 والأقل | 1 | تم
sp1/30 | بصفتي شركة من حقي الإطلاع على الفيديوهات والمقالات الخاصة بإرشاد الشركات في الجانب الأيسر من صفحتي | - لابد أن تكون الفيديوهات والمقالات مصنفة للشركة وليست الموظف - مقالات الموظف " التنمية الذاتية " / مقالات الشركة " إدارة الموارد البشرية " - استطيع الاطلاع عليها في الجانب الأيسر من صفحتي - استطيع كشركة رؤية المقالات الخاصة بي كاملة عند الضغط على read | 1 | تم
sp1/31 | بصفتي شركة من حقى اخطاري بموافقة الموظف على الاطلاع على بيانات الاتصال به | - عندما يكون الموظف غير متقدم لوظيفة وشركة تختاره لتنفيذ مقابله معه الــ system يرسل إشعار + بريد إلى الموظف يحتوى على confirmation عند الضغط عليه من قبل الموظف يتم ارسال اشعار إلى الشركة بموافقة الموظف على اضافته والاطلاع على بياناته | 1 | تم
سيناريوهات الإدارة "Admin"
sp1/32 | بصفتي مدير الموقع من حقي الدخول للوحة التحكم | - الدخول يكون من خلال " اسم المستخدم وكلمة المرور " - لا بد من وجود "نسيت كلمة المرور" - عند استرجاع كلمة المرور لابد من استقبال بريد بكلمة المرور المفقودة | 1 | تم
sp1/33 | بصفتي مدير الموقع من حقي إدارة نشاط راغبي الوظائف "بالموقع" | - البحث في كل راغبي العمل المسجلين بالموقع - استطيع تغيير حالة راغب العمل "نشط / غير نشط " - استطيع ارسال اشعار او بريد لكافة راغبي العمل بالموقع - استطيع حذف اى موظف او راغب في العمل - استطيع الاطلاع على ملف الشخصي لراغب العمل+ معلومات الاتصال الخاصة به من خلال الضغط على اسمه والتعرف على التفاصيل - الاطلاع على السيرة الذاتية الخاصة بكل موظف " يتم تجميعه من خلال البيانات المدخلة بالموقع لكل موظف" - استطيع الاطلاع على "سجل التوظيف" من خلال ايقونة "أين كان يعمل / سبب ترك العمل / ومتى ترك العمل من قبل/ الأعمال الحالية / السابقة " الموظف | 1 | 0
sp1/34 | بصفتي مدير الموقع من حقي إدارة نشاط الشركات "بالموقع" | - البحث في كل الشركات المسجلة بالموقع - استطيع تغيير حالة الشركة "نشط / غير نشط " - استطيع ارسال إشعار أو بريد لكافة الشركات بالموقع - استطيع حذف أي شركة. - استطيع الاطلاع على أرشيف الشركة ومن ضمنها معلومات الاتصال الخاصة بها من خلال الضغط على الاسم والتعرف على التفاصيل - استطيع الاطلاع على ملف الشركة والاعلانات الوظيفية الخاصة بها - استطيع البحث داخل أرشيف رسائل الشركة بالصادر والوارد / مقروءة وغير مقروءة / بكلمة محددة بالبريد | 1 | تم
sp1/35 | بصفتي مدير الموقع من حقي إدارة الإعلانات الوظيفية | - استطيع الإطلاع على الإعلانات الوظيفية - استطيع البحث في الإعلانات الوظيفية - استطيع إيقاف الإعلانات الوظيفية "في هذه الحالة أي نشاط تم بالاعلان تم وانتهى + لا يمكنني تنفيذ آى نشاط آخر بالإعلان الوظيفي " - تغيير حالة الاعلان الوظيفي "نشط / غير نشط " - ارسال اشعار للشركة في حين تغيير حالة الاعلان الوظيفي التابع لها. - استطيع حذف إعلان وظيفي بالشروط التالية ( ألا يكون مضاف بقائمة المفضلة من موظف / ألا يكون مضاف به موظف من قبل الشركة / ألا يكون به متقدمين / ألا يكون به مقابلات / ألا يكون به موظفين يعملون بالفعل ) - في حالة حذف الإعلان من الشركة يظهر علامة أنه تم حذفه من قبل الشركة "وذلك من خلال البحث بتصنيف حذف" | 1 | تم
sp1/36 | بصفتي مدير الموقع من حقي إدارة محتوى الموقع ( إدارة الفيديوهات / إدارة المقالات) | - اضافة وتعديل المقالات والفيدوهات بالموقع - استطيع اختيار ظهور المقالات والفيدوهات للموظف أو الشركة بالموقع - لابد أن يكون أبعاد صورة الفيديو الذي يرفع بالموقع "169 عرض / 107 إرتفاع " - المقالات لا تضاف لها صور - تضاف الفيديوهات من خلال لوحة التحكم ومن ثم تظهر بقناة يوتيوب اى دوام | 1 | تم
sp1/37 | بصفتي مدير الموقع من حقي إدارة إتصل بنا | - إستطيع الإطلاع على كافة الرسائل المرسلة من خلال إتصل بنا في الموقع - يتم ارسال بريد إلكتروني للإدارة "الشخص المسؤول عن إدارة صفحة اتصل بنا" - فلترة أو تصنيف البحث داخل الرسائل من خلال نوع الطلب / الكود / الاسم / البريد الإلكتروني/ الهاتف - التأكد من وصول الرسالة بصورة صحيحة للمستخدم | 1 | تم
sp1/38 | بصفتي مدير الموقع من حقي الاطلاع على قائمة بكافة المقابلات الخاصة بكل الاعلانات الوظيفية المعروضة بالموقع | - التصنيف من خلال (التاريخ / اسم الشركة / اسم الموظف / المسمى الوظيفي ) - الاطلاع على كافة حركات المقابلات بالاحدث للوظائف الحالية بالموقع | 1 | تم
sp1/39 | بصفتي مدير الموقع من حقي إسناد الوظائف (بداخل إدارة الاعلانات الوظيفية ) | - لابد من ظهور رسالة تأكيد "هل تريد تأكيد اسناد الوظيفية + رفع صورة العقد بحد اقصى 2 ميجا " - يمكن حذف إسناد تم بالخطأ على سبيل المثال - لا يمكن اسناد وظيفة لموظف في حالة أنه تم اسنادها من قبل له - لابد من ظهور قائمة المقابلات الخاصة بالاعلان الوظيفي المحدد - لا يجوز اسناد عدد أكبر من الحد الأقصى المطلوب بالاعلان الوظيفي. | 1 | تم
sp1/40 | بصفتي مدير موقع من حقي الاطلاع على قائمة تواصل "التسجيل السريع بالموقع" | - استطيع حذف بريد من القائمة - استطيع استخراج تقارير excel بكل البريد المسجل - لابد من وجود تصنيف من خلال (فترة التسجيل / البريد الإلكتروني / رقم الحاسوب ) - ترتيب الظهور من الأحدث إلى الأقدم - القائمة يظهر بها البريد الإلكتروني + تاريخ التسجيل + رقم الحاسوب | 1 | تم
sp1/41 | بصفتي مدير الموقع من حقي إدارة المستخدمين بلوحة تحكم الموقع | - استطيع إضافة / تعديل / حذف مستخدمين "مع مجموعة من الشروط موضحة بالنقاط التالية" ** لا أستطيع حذف مسؤول إعلانات الوظائف بسبب إنه مسؤول عن الرد على جميع الرسائل المتعلقة بإعلانات الوظائف المرسلة من الشركات ** لا أستطيع حذف مسؤول الشركات حيث أنه مسؤول عن الاجابة عن كافة الاسئلة والاستفسارات الخاصة بالموظفين ** لا أستطيع حذف مسؤول الموظفين حيث إنه مسؤول عن الإجابة عن كل أسئلة وإستفسارات الخاصة بالشركات ** لا أستطيع حذف مسؤول الخدمات حيث أنه يعتبر البريد الرئيسي الذي يرسل منه الرسائل التلقائية (إعلان على وشك البدأ /إعلان على وشك الانتهاء) | 1 | تم
sp1/42 | بصفتي مدير الموقع من حقي الاطلاع على ارشيف الرسائل الخاص بكل شركة / موظف | - استطيع الاطلاع على أرشيف الرسائل الخاصة بكل شركة في صفحة إدارة الشركات "استطيع البحث به من خلال البريد الصادر والوارد / المقروء والغير مقروء / كلمة بداخل البريد " - استطيع الاطلاع على أرشيف الرسائل الخاصة بكل موظف في صفحة إدارة الموظفين - لا يمكن حذف او اعادة ارسال بريد من خلال صفحة الأرشيف "استطيع البحث به من خلال البريد الصادر والوارد / المقروء والغير مقروء / كلمة بداخل البريد " | 1 | تم
sp1/43 | بصفتي مدير الموقع من حقي البحث في قائمة الرسائل الخاصة بي " صندوق الرسائل" | - أستطيع البحث في البريد من خلال البريد الصادر والوارد + البريد المقروء والغير مقروء + البحث من خلال كلمة محددة في "عنوان الرسالة / محتوى الرسالة " - استطيع الرد من خلال هذه الصفحة - استطيع حذف رسالة. | 1 | تم
سيناريوهات الزائر
sp1/44 | بصفتي زائر من حقي الاطلاع على محتوى الصفحة الرئيسية للموقع | - لابد من ظهور شريط متحرك بأخر تغريدات تويتر - استطيع الدخول على الصفحات الاجتماعية الخاصة بالموقع - يمكنني التسجيل السريع واضافة بريدي في قائمة التواصل لظهورها لإدارة الموقع - يمكنني الاطلاع على الفيديوهات الارشادية "عبارة عن أخر الفيديوهات المرفوعة على قناة يوتيوب اى دوام " - يمكنني ارسال بريد لإدارة الموقع من خلال اتصل بنا - يمكنني الاطلاع على مقالات ( عن اى دوام / أسئلة شائعة / سياسة الخصوصية ) | 1 | تم
سيناريوهات إي دوام موبايل "وهو مخصص للموظف فقط حالياً "
sp1/1 | بصفتي زائر لموقع إي دوام موبايل من حقي الاطلاع على الصفحة الرئيسية | - لابد عند زيارتي لموقع إي دوام من الجوال تحويلي مباشرة لرابط إي دوام موبايل - لابد أن يظهر لي قائمة باقي صفحات الموقع "Menu" - أستطيع بدء التسجيل / بدء الدخول للموقع من الصفحة الرئيسية - أستطيع الاطلاع على نبذة عن الموقع - أستطيع الاطلاع على الفيديو التعريفي للموقع | 1 | 0
sp1/2 | بصفتي زائر من حقي الاطلاع على مقالات إي دوام موبايل | - تظهر بصفحة المقالات شعار إي دوام + قائمة بباقي صفحات إي دوام موبايل. - صفحات المقالات التي ستظهر هي " من نحن / سياسة الخصوصية/ شروط الاستخدام / كيف تسجل في الموقع / أسئلة شائعة " - لا يشترط الدخول باسم مستخدم وكلمة مرور للاطلاع على المقالات | 1 | 1
sp1/3 | بصفتي موظف من حقي التسجيل بموقع إي دوام موبايل | - لابد أن تظهر لي صفحة شروط التسجيل لقراءتها والموافقة عليها قبل البدء في ملئ البيانات الأساسية للتسجيل - اسم المستخدم محدد بأنه البريد المسجل به ولا يمكن استخدام اسم مستخدم غيره - من الضروري أن تصبح كلمة المرور من 8 إلى 12 وأن تتضمن حروف + أرقام + حروف خاصة - لابد من إعادة كلمة المرور بصورة مطابقة للسابق إدخالها من قبل. - من الضروري ملئ حقول البيانات الأساسية المطلوبة وهي ( الإسم الأول / الإسم الثاني / الإسم الثالث / تاريخ الميلاد / كلمة المرور / البريد الإلكتروني / النوع / السجل المدني ) - رقم السجل المدني لابد ألا يقل أو يزيد عن 10 أرقام - تاريخ الميلاد لابد ألا يقبل أقل من سن 16 عام و لا أكبر من 60 عام " كحدود عامة لسن العمل بالمملكة العربية السعودية" - بعد تسجيل البيانات الأساسية تظهر رسالة لي بأنى سجلت بنجاح ولابد من استكمال بياناتي. | 3 | 3
sp1/4 | من حقي كموظف الدخول لموقع إي دوام موبايل | - لابد الدخول من خلال بريد + كلمة مرور - كلمة المرور عددهامن 8 إلى 12 وتحتوي على " حروف + أرقام + حروف خاصة" - لابد من وجود خاصية تذكرني للاحتفاط ببيانات الموظف عند الدخول مرة أخرى للموقع - لابد من وجود خاصية نسيت كلمة المرور لتمكنني من استرجاع كلمة المرور الخاصة بي - عند استرجاع كلمة المرور لابد من إدخال البريد الذي سجل به - عند استرجاع كلمة المرور لابد من استقبال بريد بكلمة المرور المفقودة - لابد عن الدخول لرابط إي دوام من الجوال يحولني تلقائياً لرابط إي دوام موبايل - عند الدخول للموقع تظهر لي صفحة البحث | 2 | 2
sp1/5 | بصفتي موظف من حقي البحث عن الوظائف المتاحة بموقع إي دوام موبايل | - لابد الدخول باسم مستخدم وكلمة مرور أولا قبل البدء في البحث - تظهر في صفحة البحث شعار الموقع + قائمة بباقي صفحات الموقع | نصف | نصف
sp1/6 | بصفتي موظف من حقي الاطلاع على نتائج البحث الذي قمت به بموقع إي دوام موبايل | - تظهر صفحة خاصة بقائمة بنتائج البحث وبجانب كل إعلان وظيفي "التفاصيل" عند الضغط عليها تحولني لصفحة تفاصيل الوظيفة للتقديم بها. - لابد أن يظهر البحث بناء على المسمى الوظيفي / تفاصيل الوظيفة / الخبرات المطلوبة / النوع gender - تلقائياً لا تظهر الوظائف الخاصة بالنوع gender المختلف - لابد أن تظهر الوظائف الحالية والمفعلة "النشطة فقط" | 2 | 2
sp1/7 | بصفتي موظف من حقي الاطلاع على تفاصيل الوظائف والتقديم بها بموقع إي دوام موبايل | - عند الضغط على تفاصيل الوظيفة تظهر صفحة بها كافة التفاصيل الخاصة بالوظيفة - استطيع التقديم للوظيفة من خلال هذه الصفحة - أستطيع إلغاء طلب توظيف بوظيفة قدمت بها "عند البحث عن الوظيفة مرة أخرى ستظهر له في تفاصيل الوظيفة "إلغاء التقديم" بدلاً من "التقديم" - عند الدخول برابط إعلان وظيفي قديم او منتهى لا يفتح او يظهر نص لتحديد أن هذا الإعلان تم حذفه أو ايقافه | 3 | 3
سيناريوهات الإدارة " لوحة التحكم"
sp1/8 | بصفتي مدير الموقع من حقي إدارة إعدادات الموقع من خلال لوحة التحكم | - أستطيع إدخال روابط الصفحات الاجتماعية المربوطة بالموقع " فيس بوك / تويتر / جوجل بلس " - أستطيع إدخال بيانات قناة يوتيوب الموقع " الرابط / اسم المستخدم / كلمة المرور الخاص بها " وذلك لإمكانية ظهور أي فيديو تم إضافته بالموفع في قناة يوتيوب إي دوام. - اسم المستخدم ببيانات قناة يوتيوب لابد ان يكون Gmail - لا يوجد عدد محدد لإدخال كلمة المرور الخاصة بقناة اليوتيوب - أستطيع إدخال رابط فيديو كيف تسجل كموظف " فيديو مساعدة لخطوات تسجيل الموظف" ليظهر في صفحة تسجيل الموظف. - أستطيع إدخال رابط فيديو كيف تسجل كشركة " فيديو مساعدة لكيفية تسجيل شركة" ليظهر في صفحة تسجيل الشركة. - أستطيع إدخال رابط الفيديو التعريفي / التسويقي للموقع "ليظهر في الصفحة الرئيسية للموقع" - لابد أن تكون كافة حقول إدخال الروابط تقبل روابط فقط. - عند إدخال كلمة مرور قناة يوتيوب تقبل إدخال أرقام + حروف + حروف خاصة | 3 | 3
sp1/9 | بصفتي مدير الموقع من حقي الاطلاع على البلاغات الخاصة بالموظف / الشركة / الإعلانات الوظيفية | - يمكنني إدارة البلاغات من خلال وجودها فى القائمة الرئيسية بلوحة تحكم الموقع - تقسم إدارة البلاغات إلى 3 أقسام مختلفة "بلاغات الشركة / بلاغات موظف / بلاغات الإعلانات الوظيفية" ( عند الضغط على إدارة بلاغلات الشركة --- تحولني إلى صفحة إدارة الشركات مفلترة تلقائياً بالشركات التي يوجد بلاغات عليها) ( عند الضغط على إدارة بلاغات الموظف --- تحولني إلى صفحة إدارة الموظفين مفلترة تلقائياً بالموظفين التي يوجد بلاغات عليهم) ( عند الضغط على إدارة بلاغات الإعلانات الوظيفية --- تحولني إلى صفحة إدارة الإعلانات الوظيفية مفلترة تلقائياً بالإعلانات التي يوجد بلاغات عليها) - حالة البلاغ التلقائية هي "بانتظار رد الإدارة" - لابد من عرض عدد البلاغات المنتظرة + إجمالي عدد البلاغات لكل شركة بصفحة إدارة الشركات عدد البلاغات المنتظرة + إجمالي عدد البلاغات لكل موظف بصفحة الموظفين عدد البلاغات المنتظرة + إجمالي عدد البلاغات لكل إعلان وظيفي بصفحة إدارة الإعلانات الوظيفية. - يمكنني البحث في صفحات إدارة الشركات / إدارة الموظفين / إدارة الإعلانات الوظيفية بالبلاغات الموجودة بكلاً منها .. مرتبه بعدد البلاغات المنتظرة للرد بحيث الأعلى عدداً أولاً. | 5 | 5
sp1/10 | بصفتي مدير الموقع من حقي إدارة البلاغات الخاصة بالموظف / الشركة / الإعلانات الوظيفية بالموقع | - أستطيع الموافقة عن الابلاغ أو رفضه من خلال علامات محددة عند كل ابلاغ " True / False" - أستطيع الرجوع في فعل الموافقة أو الرفض - لابد من عرض تفاصيل أعداد البلاغات التي تم الموافقة عليها من قبل مدير الموقع / عدد البلاغات التي تم رفضها / عدد البلاغات التي بانتظار رد الإدارة - يوجد فلتر أو بحث بالإسم و التاريخ و الحاله و سبب الشكوى - يوضح إجمالى وتفصيل عدد الشكاوي بحيث التفاصيل تكون كالتالى الموجود في الإنتظار و المقبول و المرفوض - عند الضغط على الشكوى أو الابلاغ تظهر لي باقى تفاصيلها | 3 | 3
sp1/11 | بصفتي مدير الموقع من حقي إدارة محتوى الموقع ( إدارة الفيديوهات / إدارة المقالات) | - اضافة وتعديل المقالات والفيدوهات بالموقع - استطيع اختيار ظهور المقالات والفيدوهات للموظف أو الشركة بالموقع - يمكنني البحث بفئة المقالات والفيديوهات - لابد أن يكون أبعاد صورة الفيديو الذي يرفع بالموقع "169 عرض / 107 إرتفاع " - المقالات لا تضاف لها صور - تضاف الفيديوهات من خلال لوحة التحكم ومن ثم تظهر بقناة يوتيوب اى دوام | 1 | 1
sp1/12 | بصفتي مدير الموقع من حقي البحث في إدارة الشركات / إدارة الإعلانات الوظيفية / إدارة الموظفين | - يمكنني البحث بالحالة في إدارة الإعلانات الوظيفية " ساري / منتهى / مستقبلي " - يمكنني البحث بالحالة في صفحات إدارة الشركات / إدارة الموظفين " جديد / نشط / غير نشط / موقوف من قبل المستخدم" | 1 | 1
سيناريوهات الموظف
sp1/13 | بصفتي موظف من حقي الابلاغ عن إعلان وظيفي بموقع إي دوام | - عند الدخول لصفحة تفاصيل الوظيفة يمكنني الابلاغ عن الإعلان الوظيفي من خلال خاصية الإبلاغ Report - لابد من إدخال نوع الابلاغ" قائمة منسدلة بها الاختيار بين معلومات خاطئة / بيانات محظورة / غير لائق أو مسيء / أخرى" + توصيف الإبلاغ "نص " - عند الدخول برابط إعلان وظيفي قديم او منتهى لا يفتح او يظهر نص لتحديد أن هذا الإعلان تم حذفه أو ايقافه - لااستطيع الابلاغ إلا لمرة واحدة لكل اعلان وظيفي. - أستطيع الابلاغ عن أكثر من إعلان وظيفي. | 2 | 2
sp1/14 | بصفتي موظف من حقي الإبلاغ عن شركة | - لابد أن أكون موظف سابق أو حالي لدى الشركة حتى أستطيع الابلاغ عنها - عند إيقاف شركة لحسابها بالموقع لا يمكن الابلاغ عنها - لابد من إدخال نوع الابلاغ " قائمة منسدلة بها الاختيار بين معلومات خاطئة / بيانات محظورة / غير لائق أو مسيء / أخرى"+ توصيف "نص" - لا استطيع الابلاغ إلا مرة واحدة فقط لكل شركة - استطيع الابلاغ عن اكثر من شركة بشرك ان اكون أعمل بها حالياً أو سابقاً. | 2 | 2
sp1/15 | بصفتي موظف من حقي الإطلاع على الوظائف المقترحة لي في صفحتى | - عند وجود اقتراحات وظيفية سيتم إرسال بريد للموظف اسبوعياً يظهر به رابط لصفحة الوظائف المقترحة بالموقع - لابد ان تظهر صيغة بريدية ثابتة لي في بداية البريد توضح سبب اقتراح هذه الوظائف لي "اسباب اقتراح هذه الوظائف بالتحديد" - يظهر في البريد رابط صفحة الوظائف المقترحة لي بموقع إي دوام + توضيح عدد من 1 إلى 3 من الوظائف المقترحة بالبريد أيضاً. - لابد من توضيح العناصر التالية بالوظائف المقترحة ( عنوان الوظيفة / النوع gender/ أداء العمل/ طبيعة العمل / الدرجة العلمية ) - لابد أن تكون الوظيفة المقترحة غير محذوفة من قبل الشركة / ولا موقوفة من قبل الإدارة - لابد أن تكون الوظائف المقترحة غير مقدم بها / غير موجود بها في قائمة المقابلات. - الترتيب على أساس نوع الحضور "دوام كامل / دوام جزئي" | 1 | 0
sp1/16 | بصفتي موظف من حقي الاطلاع على محتويات الصفحة الرئيسية لملفي الشخصي | -تظهر آخر الاشعارات (آخر خمسة اشعارات بتصنيف"الغير مقروءة وبالأحدث وعند الضغط على المزيد تظهر كل الاشعارات بالغير مقروءة والأحدث) - آخر الوظائف التي تناسبك (أول 5 وظائف بصورة عشوائية) - آخر الوظائف التي قدمت بها ( آخر 5 وظائف قدمت بها بالأحدث) | نصف | 0
سيناريوهات الشركة
sp1/17 | من حقي كشركة الابلاغ عن موظف | - عند الاطلاع على الملف الشخصي لموظف يظهر في صفحته جزء خاص بالابلاغ عنه - عند إيقاف موظف لحسابه بالموقع لا يمكن الابلاغ عنه - الابلاغ يكون مرة واحدة عن كل موظف - يمكنني الابلاغ عن أكثر من موظف. - لابد من إدخال نوع الشكوى "قائمة منسدلة" + توصيف الشكوى " نص " | 1 | 1
sp1/18 | بصفتي شركة من حقي الاطلاع على محتويات الصفحة الرئيسية لملفي الشخصي | - تظهر آخر الاشعارات (تظهر آخر خمسة اشعارات بتصنيف"الغير مقروءة وبالأحدث وعند الضغط على المزيد تظهر كل الاشعارات بالغير مقروءة + الأحدث ) - احصائيات وظائف " عدد كل الوظائف عدا المحذوفة من قبل الشركة / الإدارة " & احصائيات موظفين " عدد كل الموظفين الحاليين + السابقين" - أخر المتقدمين ( آخر 5 متقدمين بالتاريخ الأحدث ولابد أن تكون لوظائف سارية وليست موقوفة ولا محذوفة ) - أخر الوظائف ( أخر 5 وظائف بالتاريخ الأحدث ولابد أن تكون سارية وليست موقوفة ولا محذوفة ) | نصف | نصف
لوحة التحكم dummy user story
sp1/19 | - تحديد كلمة اختر صورة العقد بدلا من "no file choice" عند اسناد مهمة وارفاق العقد - تعديل عنوان كل صفحة يكون في الtab الخاص بها في لوحة التحكم. - تنفيذ خاصية تذكرني لإمكانية الاحتفاظ ببيانات الدخول ( حيث انها موجودة بلوحة التحكم الاختبارية وليست موجودة بلوحة تحكم العميل ) |  | 1 | 1
dummy user story الموقع الإلكتروني " موظف / شركة / زائر "
sp1/20 | - عند الدخول لصفحة الاشعارات الخاصة بالموظف / الشركة لابد أن يوضح اسم الصفحة بالداخل أنها اشعارات وليست رسائلي - لابد من توضيح جملة " المسمى الوظيفي / حذف " كعنوان بداخل بيانات صفحة مفضلتي للموظف header - لابد من توضيح جملة " اسم الموظف / المسمى الوظيفي / حذف " كعنوان بداخل بيانات صفحة مفضلتي للشركة header - لابد من وجود خاصية تذكرني للاحتفاظ ببيانات الدخول للموقع - لابد من تحديد كلمة اختر الملف المراد ارفاقه بدلاً من "No file choice" بمرفقات الموظف / الشركة - لابد من توضيح أن ملفات المساعدة لكلاً من الموظف / الشركة هى "فيديوهات مساعدة" - في حال عدم وجود فيديوهات مرفوعة يظهر نص "لا يوجد فيديوهات متاحة " - إلغاء رابط الموظفين بنهاية الصفحة الرئيسية - إبراز قسم الأسئلة الشائعة بأعلى رئيسية الموقع - لابد من ظهور "أخرى" عند اختيار نوع الرسالة بقسم اتصل بنا |  | 1 | 1
اجمالي نتائج المرحلة |  |  | 34.5 | 32
سيناريوهات الإدارة " لوحة التحكم"
sp3/1 | بصفتي مدير الموقع من حقي البحث فى موظف بتاريخ إنشاء الحساب + السن + الإسم | -أستطيع البحث فى إدارة الموظفين بالحساب + السن + الإسم -يتم إظهار النتائج صحيحة تبعاً لمعايير البحث
sp3/2 | بصفتي مدير الموقع من حقي إستخراج تقرير من لوحة التحكم بالموظفين بنتائج البحث | -أستطيع إستخراج تقرير بالموظفين من الكونترول بانل بالبيانات الصحيحة - تقرير word / excel
sp3/3 | بصفتي مدير الموقع من حقى البحث فى الشركه بتاريخ التسجيل | -أستطيع البحث فى إدارة الشركات بتاريخ التسجيل -يتم إظهار النتائج صحيحة تبعا لمعايير البحث
sp3/4 | بصفتي مدير الموقع من حقي إستخراج تقرير من لوحة التحكم بالشركات بنتائج البحث | -أستطيع إستخراج تقرير بالشركات من الكونترول بانل بالبيانات الصحيحة
sp3/5 | بصفتى مدير الموقع من حقى مشاهدة سجل عمليات يبين عمليات الشركه | يمكننى الاطلاع على العمليات التالي: - تغيير كلمة المرور - الاطلاع على الرسائل او ارسال رسالة - تغيير البيانات الاساسية -تعديل بيانات التواصل - تعديل الشخص المسئول -ادخال مرفقات الشركة أو تعديلها -الاطلاع على المقالات - تحديد انترفيو من الشركة للموظف - ادارة المهام (مجرد تسجيل لدخول الموظف لبرنامج إدارة المهام من الأيقونه داخل البرنامج )
sp3/6 | بصفتى مدير الموقع من حقى مشاهدة سجل عمليات يبين عمليات الموظف | يمكننى الاطلاع على العمليات التالي: - تغيير كلمة المرور - الاطلاع على الصفحة الرئيسية -تغيير البيانات الصحية -ارسال رسائل او الاطلاع على رسائل -تعديل المهارات -البحث عن وظيفة (بالرغم من إنها موقوفه) -تعديل البيانات الاساسية -تعديل البيانات الثانوية - تعديل بيانات التواصل -تعديل الوظيفة المرغوبة -تعديل الخبرات السابقة -تعديل التدريب والشهادات -تعديل اللغة -تعديل ملف السيرة الذاتية -وضع وظيفة فى المفضلة -الاطلاع على المفضلة -الاطلاع على ارشيف وظائفي -الاطلاع على ادارة المهام (مجرد تسجيل لدخول الموظف لبرنامج إدارة المهام من الأيقونه داخل البرنامج ) - الاطلاع على المقالات
sp3/7 | بصفتي مدير الموقع من حقى مشاهدة سجل عمليات الدخول الخاصه بمستخدمين لوحة التحكم | -أستطيع مشاهدة سجل عمليات مستخدمين لوحة التحكم
sp3/8 | بصفتي مدير الموقع من حقى مشاهدة صفحه لمتابعه سجل العمليات و إمكانيه البحث فيها بالعمليه و القائم بها و الفترة | -أستطيع مشاهدة صفحة سجل العمليات -أستطيع البحث بنوع العملية -أستطيع البحث باسم المستخدمين -أستطيع البحث بالفترات الزمنية
sp3/9 | بصفتي مدير الموقع من حقى وضع تعليق فى إدارة الموظفين من قبل الادارة فى لوحة التحكم | -أستطيع وضع تعليق لموظف فى إدارة الموظفين من خلال لوحة التحكم
sp3/10 | بصفتي مدير الموقع من حقى وضع تعليق فى إدارة الشركات من قبل الادارة فى لوحة التحكم | -أستطيع وضع تعليق لشركة فى إدارة الموظفين من خلال لوحة التحكم
sp3/11 | بصفتى زائر للموقع من حقي عمل شير للصفحه الرئيسيه للموقع على مواقع التواصل الإجتماعى | -أستطيع عمل شير للصفحه الرئيسيه للموقع على مواقع التواصل الإجتماعى(facebook-twitter-googleplus-linked in)
سيناريوهات الموظف
sp3/12 | بصفتي موظف مستخدم للموقع من حقى الدخول على إي - تاسك من خلال إي - دوام | -أستطيع الدخول على إي - تاسك من خلال إي - دوام
sp3/13 | بصفتى موظف من حقى البحث عن شركات | -يتم إظهار رسالة بديلة عن نتائج البحث
sp3/14 | بصفتي مسؤول موظفين من حقى إستلام بريد إلكترونى عندما يقوم موظف بالبحث | -أستطيع إستلام البريد الإلكترونى بنتائج البحث
sp3/15 | بصفتي مسؤول شركات من حقى إستلام بريد إلكترونى عندما تقوم شركة بالبحث | -أستطيع إستلام البريد الإلكترونى بنتائج البحث
سيناريوهات الشركة
sp3/16 | بصفتي شركة مستخدمة للموقع من حقى الدخول على إي - تاسك من خلال إي - دوام | -أستطيع الدخول على إي - تاسك من خلال إي - دوام
sp3/17 | بصفتي شركة مستخدمة للموقع من حقى إضافه رقم السجل المدنى لصاحب الشركه | -أستطيع إضافه رقم السجل المدنى لصاحب الشركه -رقم السجل المدنى مكون من 10 أرقام فقط
sp3/18 | بصفتى شركة من حقى البحث عن موظفين | -يتم إظهار رسالة بديلة عن نتائج البحث
لوحة التحكم dummy user story
sp3/19 | - حذف البيانات الإختباريه من الموقع الخاصه ببيانات الموظفين و الشركات و الإعلانات الوظيفية -إدخال الشركات المرسله من حركية
dummy user story الموقع الإلكتروني " موظف / شركة / زائر "
sp3/20 | -تغيير ألوان الموقع و تركيب الشعار الجديد فى صفحات الموقع و الموبايل -تركيب الصفحه الرئيسيه -تعديل اللينكات المشيرة لإتصل بنا و تسجيل وعن إى دوام وكيف يعمل لتفتح فى الصفحه الرئيسيه بدلا من الصفحات الداخليه -تعديل سياسه الخصوصيه وعن الموقع بالبيانات المرسله من قسم إدارة المشاريع -الكلمات المفتاحيه الخاصه بالـ seo تظهر فقط فى نسخه العميل ولا تظهر فى نسخه التيست - مراجعه النصوص اللى موجودة فى الموقع -تعديل إقرار الشركة ولإقرار الموظف انهم لو اشتغلوا مع بعض هيبلغونا -التاكد من رابط الفيديو التسويقي -التاكد من لينكات صفحات الفيس بوك والتويتر واليوتيوب - بصفتي زائر للموقع من حقي مشاهدة ال captcha فى صفحة contact us
اجمالي نتائج المرحلة
سيناريوهات الإدارة " لوحة التحكم"
sp4/1 | بصفتي مدير الموقع من حقي تعديل المقالات الثابتة بالبوابة من خلال لوحة التحكم | المقالات الثابتة التي مكنني تعديلها من لوحة التحكم :  الأسئلة الشائعة  شروط الانضمام(شروط الاستخدام)  سياسة الخصوصية  تواصل معنا  كيف تسجل كشركة  كيف تسجل كموظف  ماذا عن إي دوام - تفاصيل ماذا عن اي داوم. - إمكانية تنسيق العناوين الرئيسية والعناوين الفرعية بالإضافة إلى الترقيم أو bullets - إمكانية إضافة روابط / فيديو / صورة | 5 | ×
sp4/2 | بصفتي مدير الموقع من حقي البحث بمعاق أم لا بصفحة إدارة الموظفين بلوحة التحكم | - يتم البحث بناء على الحالة الصحية أو التحديد الموضح للاعاقة بالبيانات الاساسية - يظهر تحديد الاعاقة بصفحة الموظف بالاضافة إلى تقرير الموظف | نصف | √
sp4/3 | بصفتي مدير الموقع من حقي الاطلاع على تقرير بنتائج البحث الذي قمت به في لوحة التحكم | - التقارير تظهر بناء على البحث الذي قمت به " تقرير الشركات / تقرير الموظفين " - التقاير تكون بصيغة pdf / excel - تفاصيل تقرير إدارة الشركات " الكود / الاسم / الايميل / المجال / تاريخ التسجيل / الحالة" - تفاصيل تقرير إدارة الموظفين" الكود / الاسم / الايميل / الوظيفة المرغوبة/ تاريخ التسجيل / الحالة " | 6 | √
sp4/4 | بصفتي مدير الموقع من حقي ارسال بريد الكتروني باسم المستخدم وكلمة المرور لكل شركة وموظف من خلال لوحة التحكم | - الارسال يكون فردي لكل شركة او موظف بكلمة المرور واسم المستخدم - ارسال كلمة المرور واضحة وصحيحة وليست مشفرة - تحديد صيغة بريدية خاصة بالشركات عند ارسال اسم المستخدم وكلمة المرور + رابط حركية ايضا يكون بالبريد - تحديد صيغة بريدية خاصة بالموظفين عند ارسال اسم المستخدم وكلمة المرور + رابط حركية ايضا يكون بالبريد - البريد الذي يرسل منه للشركات هو بريد مسؤول الشركات - البريد الذي يرسل منه للموظفين هو بريد مسؤول الموظفين | 2 | √
sp4/5 | بصفتي مدير الموقع من حقي ارسال بريد الكتروني بنص متغير لكل شركة وموظف او مجمع للشركات / الموظفين من خلال لوحة التحكم | - الارسال يكون فردي أو مجمع - البريد الذي يرسل منه للشركات هو بريد مسؤول الشركات - البريد الذي يرسل منه للموظفين هو بريد مسؤول الموظفين - إمكانية اضافة اسم الشركة / الموظف برمجياً في كل بريد مرسل -عنوان البريد المرسل للموظف/ الشركة يكون نفسه عنوان الرسالة المدخل من لوحة التحكم | 3 | ×
sp4/6 | بصفتى مدير الموقع من حقي الاطلاع على إجمالي عدد الموظفين / إجمالي عدد الشركات بلوحة التحكم | - يظهر عدد الموظفين / الشركات على هيئة " اجمالي نتائج البحث / الاجمالي العام " | نصف | √
sp4/7 | بصفتي مدير الموقع من حقي الاطلاع على controlpanel log | يحتوى السجل على: - تعديل الحالة فى الموظف / الشركة - حذف الموظف / الشركة / اعلان وظيفة - إضافة / تعديل / حذف " فيديو أو مقال تنمية بشرية أو مقال ثابت " - تعديل الاعدادات - login | 2 ونصف | √
سيناريوهات الموظف
sp4/8 | بصفتي موظف "super employee" من حقي تحميل وطباعة نتائج البحث بالبوابة عن الاعلانات الوظيفية | - صيغة الملف pdf/ Excel - بيانات الإعلان الوظيفي "المسمى الوظيفي / عدد الوظائف الشاغرة / الخبرات المطلوبة / تاريخ بداية الاعلان / تاريخ انتهاء الاعلان " - لا يظهر اسم الشركة مع الشركة صاحبة الاعلان الوظيفي - لابد من ظهور كود الاعلان الوظيفي لإمكانية الرجوع له عند الحاجة "حيث أن حساب super employee" يستخدم من قبل الادارة فقط | 1 ونصف | ×
sp4/9 | بصفتي موظف من حقي طباعة سيرتي الذاتية من خلال بياناتي بالملف الشخصي | - تجميع البيانات التي تم تسجيلها بالبوابة وضمها بملف بهيئة سيرة ذاتية (ما عدا ملف السيرة الذاتية / المرفقات ) - الاختيار من بين 2 نموذج لشكل السيرة الذاتية - ايقونة توضع بصفحة الموظف لطباعة سيرته الذاتية | 3 | ×
sp4/10 | بصفتي موظف من حقي الاطلاع على صفحة التقارير والاحصاءات بملفى الشخصي | - يمكنني مشاهدة وطباعة تقرير الوظائف المقترحة الخاصة بي - تظهر نفس البيانات الخاصة بصفحة الوظائف المقترحة بالتقرير - يوجد تاريخ الطباعة بداخل التقرير | نصف | ×
sp4/11 | بصفتى موظف من حقي استخدام خاصية share للإعلانات الوظيفية بالبوابة على صفحة الفيس بوك | - خاصية الشير خاص ب الشخص الذي يستطيع تنفيذ البحث على الاعلانات الوظيفية - تظهر المشاركة ببعض البيانات الموجودة بالاعلان الوظيفي "المسمى الوظيفي / جزء من الوصف / عدد الشواغر الوظيفية " - لا تستطيع الشركات شير الاعلانات الوظيفية .. فقط الموظف هو الذي يقوم بالشير - لابد من ظهور شعار اي دوام عند تنفيذ الشير | 1 ونصف | ×
sp4/12 | بصفتى موظف من حقي إضافة رقم الجوال الخاص بي + تحديد إن كنت معاق أم لا بخطوات تسجيل البيانات الأساسية | - من اساسيات التسجيل requried - يظهر رقم الجوال المدخل بقائمة بيانات التواصل تلقائياً بعد إدخاله بالبيانات الأساسية - يتم ظهور اختيارين بخطوات تسجيل البيانات الأساسية للموظف " معاق / سليم " | نصف | √
sp4/13 | بصفتى موظف من حقي إضافة مرفقات بالبوابة | - تصنف المرفقات بالبوابة إلى: سيرة ذاتية / صورة بطاقة / رخصة قيادة / شهادة تخرج / شهادة ميلاد / بطاقة إعاقة / أخرى - يمكننى اضافة مرفق واحد لكل تصنيف ماعدا تصنيف "أخرى" يقبل أكثر من مرفق - لابد من اختيار التصنيف قبل تحميل المرفق - امكانية الاضافة / الحذف - البوابة تقبل المرفقات كصور بصيغة " jpg / jpeg / png " ماعدا السيرة الذاتية تقبل ملفات word / pdf بشرط أن لا يزيد حجم كل ملف عن 2 ميجا | 3 | √
sp4/14 | بصفتي موظف من حقي ظهور زر التسجيل بصفحة شروط التسجيل بصورة واضحة لإمكانية استخدامه | - يكتب التسجيل في البوابة "بالصفحة الرئيسية" / بالصفحات الداخلية يسمى " شروط التسجيل - لابد من الموافقة على شروط التسجيل من خلال check box - زر التسجيل لا يُفعل إلا بعد الموافقة على شروط التسجيل - زر التسجيل يظهر بأول صفحة شروط التسجيل حتى تكون واضحة - scrollable | 1 | √
سيناريوهات الشركة
sp4/15 | بصفتي شركة "super company"من حقي تحميل وطباعة نتائج البحث بالبوابة عن موظفين | - صيغة الملف pdf/ Excel -تظهر بيانات الموظف ما عدا بيانات الاتصال / الصورة - لابد من ظهور كود الموظف لإمكانية الرجوع له عند الحاجة "حيث أن حساب super company" يستخدم من قبل الادارة فقط | 3 | ×
sp4/16 | بصفتي شركة من حقي الاطلاع على صفحة التقارير والاحصاءات بملفى الشخصي | - يمكنني مشاهدة وطباعة تقرير الاعلانات الوظيفية الخاصة بي - يقسم التقرير إلى " الوظائف الحالية / الوظائف السابقة / الوظائف المستقبلية "يتم ظهور شاشة popup لاختيار اي نوع من التقرير اريد الاطلاع عليه .. لابد من الاختيار بالبداية - يحتوى التقرير على " كود الوظيفة / المسمى الوظيفي / تاريخ بداية الاعلان / تاريخ الانتهاء / أداء العمل / عدد الوظائف المتاحة " - يوجد تاريخ الطباعة بداخل التقرير يوضح تاريخ إعداد وتجهيز التقرير برمجياً | 2 | ×
sp4/17 | بصفتى شركة من حقي إضافة رقم الجوال الخاص بي بخطوات تسجيل البيانات الأساسية | - من اساسيات التسجيل requried - يظهر رقم الجوال المدخل بقائمة بيانات التواصل تلقائياً بعد إدخاله بالبيانات الأساسية | نصف | √
sp4/18 | بصفتي شركة من حقي ظهور زر التسجيل بصفحة شروط التسجيل بصورة واضحة لإمكانية استخدامه | - يكتب التسجيل في البوابة "بالصفحة الرئيسية" / بالصفحات الداخلية يسمى " شروط التسجيل - لابد من الموافقة على شروط التسجيل من خلال check box - زر التسجيل لا يُفعل إلا بعد الموافقة على شروط التسجيل - زر التسجيل يظهر بأول صفحة شروط التسجيل حتى تكون واضحة - scrollable | نصف | √
dummy user story الموقع الإلكتروني " موظف / شركة / زائر "
sp4/19 | - الرجوع من إي تاسك للصفحة الرئيسية لإي دوام من دون تسجيل الدخول مرة أخرى - تغيير المعادلة بتسجيل البيانات الأساسية للموظف / الشركة / الزائر وجعلها أرقام واضحة يعاد كتابتها / صوت واضح .. توضع بصفحة اتصل بنا + تسجيل موظف وتسجيل شركة تنفيذ حلول برمجبة لبعض المشكلات التي ظهرت بالبوابة موضحة فيما يلي ،،، - لا يجب أن تقبل كلمه المرور أرقام فقط. - الlogo فى صفحه تسجيل الدخول مقطوع - الضغط على أيقونات المساعدة بيعيد تحميل الصفحه - Share على الفيس بيحط صورة اللوجو القديم " لابد من وضع لوجو اي دوام الجديد وليس الصورة الموضوعة حاليا لصفحة الموظف " - تعديل الصورة الموجودة فى هيكل الإيميل الثابت على اللون القديم - أيقونه المساعدة بجانب الراتب المطلوب فى إضافه وظيفة مرغوبة المحتوى فيها غير واضح - التعديل فى الخبرات السابقه لا يؤثر فىي بيانات الصفحه الا بعد اعادة تحميل الصفحة - نبذه عن المقال يظهر العنوان فى الصفحه الرئيسيه و قد عبر حدود الصفحه - مشكله فى تذكرنى عند تسجيل الدخول - The pagination had stopped in Admin- Employee "ترقيم الصفحات بصفحة إدارة موظفين بلوحة التحكم فيها مشكلة " |  | 3 | ×
اجمالي نتائج المرحلة |  |  | 39.5 | 17
لوحة التحكم dummy user story
sp1 | بصفتي مدير الموقع من حقي عمل بحث بكود الموظف /كود الشركة من خلال لوحة التحكم | بالنسبة للشركة (أدارة الشركات): يمكن عمل بحث بكود الشركة حيث عند أدخال كود الشركة وعند الضغط على بحث تظهر بيانات الشركة فقط . بالنسبة للموظف ( إدارة طالبي التوظيف): عند أدخال كود الموظف وعند الضغط على بحث تظهر بيانات الموظف فقط .
sp2 | بصفتي مدير الموقع من حقي فتح الرسائل الصادرة من الشركات من خلال لوحة التحكم | في قسم إدارة الشركات، يمكن التحكم في فتح الرسائل الصادرة لعدد من الشركات.
sp3 | بصفتي مدير الموقع من حقي تسجيل بيانات شركة أو موظف من خلال لوحة التحكم | بالنسبة للشركة: عند التسجيل لابد أن يكون رقم السجل التجاري والبريد الإلكتروني لكل شركة منفرد أو متميز لا يتكرر. بالنسبة للموظف: عند التسجيل لابد أن يكون رقم السجل المدني والبريد الإلكتروني لكل موظف منفرد أو متميز لا يتكرر.
sp4 | بصفتي مدير الموقع من حقي إرسال بيانات الدخول للموظف من خلال لوحة التحكم | في قسم إدارة طالبي التوظيف عند الضغط على إرسال بيانات الدخول للموظف حيث تظهر رسالة التأكيد "بالنجاح في الارسال".
sp5 | بصفتي مدير الموقع من حقي عرض ومشاهدة الوظائف المعروضة لكل شركة على حدى من خلال لوحة التحكم | في قسم إدارة الشركات عند الضغط على الوظائف الخاصة بالشركة يعرض جميع الوظائف الخاصة بالشركة فقط. وليس الوظائف الخاصة بكل الشركات.
sp6 | بصفتي مدير الموقع من حقي عرض ومشاهدة التقارير الخاصة بالواتس اب من خلال لوحة التحكم | في قسم إدارة الواتس اب يمكن عرض التقارير الخاصة بالتواصل الاشخاص واستخراج بيانات في شكل excel أو vcard حسب معايير البحث.
sp7 | بصفتي مدير الموقع من حقي إضافة محتوى ال SEO من خلال لوحة التحكم | في لوحة التحكم عند الضغط على أدارة الصفحات والضغط على إضافة أو تعديل يمكن وضع محتوي "SEO" لتسهيل البحث على المستخدم ولظهور العنوان الخاص في الجزء الأعلى بكل صفحة.
dummy user story " الموقع الإلكتروني "
sp9 | بصفتي زائر لموقع إي دوام من حقي الاطلاع على الصفحة الرئيسية | تم أضافة أيقونة / زر جديد بالصفحة الرئيسية تحت أسم "إشترك في خدمة "WhatsApp" ,وعند الضغط عليها يظهر بيانات الدعم الفني الخاص بإي-دوام.
سيناريوهات الموظف
sp6/1 | بصفتي راغب في العمل من حقي التسجيل في الموقع وإنشاء البيانات الأساسية الخاصة بي من أجل الاستفادة من الخدمات المقدمة بالموقع | - اسم المستخدم محدد بأنه البريد المسجل به ولا يمكن استخدام اسم مستخدم غيره - من الضروري أن تصبح كلمة المرور من 8 إلى 12 وأن تتضمن حروف + أرقام + حروف خاصة - لابد من إعادة كلمة المرور بصورة مطابقة للسابق إدخالها من قبل. - من الضروري ملئ حقول البيانات الأساسية المطلوبة وهي ( الإسم الأول / الإسم الثاني / الإسم الثالث / تاريخ الميلاد / كلمة المرور / البريد الإلكتروني / النوع / السجل المدني) وارفاق ملف السيرة الذاتية "هذه النقطة التي تم تعديلها واضافتها في هذا ال sprint" فيما يخص ارفاق السيرة الذاتية يراعى الآتي:- - هذا الحقل Required ولا يمكن استكمال عملية التسجيل بدون إرفاق الملف السيرة 1لذاتية - لابد أن يكون متاح تحميل بحد أقصى 4 ميجا - عدم قبول حجم ملف السيرة الذاتية Zero byte - لابد أن يكون الملف (word / pdf) -عدم امكانية حذف السيرة الذاتية في خطوة اضافة المرفقات بحيث تكون disabled - رقم السجل المدني لابد ألا يقل أو يزيد عن 10 أرقام - تاريخ الميلاد لابد ألا يقبل أقل من سن 16 عام و لا أكبر من 60 عام " كحدود عامة لسن العمل بالمملكة العربية السعودية" - من دون الدخول لا يمكنني الاطلاع على صفحتي - يتم استقبال رسالة على البريد المسجل به بأنني أتممت التسجيل بنجاح بموقع إي دوام - يمنع إدخال أي من الرموز الخاصة في الحقول التي يقوم المستخدم بإدخال بيانات فيها | 3 | 3
sp6/2 | بصفتي زائر لبوابة إي- دوام أو موظف مسجل بالبوابة من حقي الاطلاع على أخر الوظائف المتاحة بالصفحة الرئيسية والتقدم بالوظيفة المعلن عنها | - عرض أحدث الوظائف بالصفحة الرئيسية بالبوابة - شروط أحدث الوظائف التي تظهر بالصفحة الرئيسية هي كالتالي:- - أن تكون حالة الشركة نشطة - أن يكون الاعلان فعال - أن يكون الاعلان ساري - يظهر pop up في أسفل الصفحة عند فتحه يعرض الوظائف "الحد الأقصى هو عرض 5 وظائف " - كل وظيفة تظهر البيانات التالية لبها" اسم الوظيفة/ المدينة/ النوع - ذكر -انثى- لا أفضلية" - عند الضغط على الإعلان الوظيفي يتم فتح صفحة بها تفاصيل الإعلان والضغط على زرار "تقدم الآن" للتقديم على طلب للوظيفة المختارة. صفحة تفاصيل الاعلان يتضمن كلاً من الآتي:- أولاً: عنوان المسمى الوظيفي في منتصف الصفحة ثانياً: وصف الوظيفة/ المدينة / طبيعة العمل/ الخبرات المطلوبة/ سنوات الخبرة / المستوى المهني / نوع الحضور / نوع التوظيف/ أداء العمل/ الدرجة العلمية/ الخلفية التعليمية/ المرتب/ عدد الوظائف المتاحة/ الجنس المطلوب / تاريخ بدء العمل - لابد اخفاء بيانات تواصل الشركة من صفحة تفاصيل الاعلان التي يمكن أن يتقدم منها الموظف للوظيفة ثالثاً: يتم عرض جزء بالصفحة يسمى "وظائف اخرى" - عند الضغط على "تقدم الآن" يتم الآتي:- - اذا كان مسجل الدخول بحسابه على البوابة يتم عرض رسالة "شكرا لقد تم ارسال طلبك للإدارة" وبالتالي يظهر هذا الطلب عند إدارة الموقع في صفحة إدارة المتقدمين للوظائف "التي تم انشاؤها في هذا ال sprint" - اذا كان الزائر من موظفي البوابة وغير مسجل الدخول لحسابه / أو زائر وغير مسجل من قبل بالبوابة يتم تحويله إلى صفحة تسجيل الدخول لبوابة إي - دوام حيث تتوفر الخيارات التالية:- - تسجيل الدخول - انشاء حساب جديد موظف / شركة في حالة اختيار انشاء حساب جديد كموظف : يتم التحويل لصفحة التسجيل للموظف ببوابة إي- دوام في حالة اختيار انشاء حساب جديد كشركة : يتم التحويل لصفحة التسجيل للشركة ببوابة إي- دوام - مع ملاحظة أن تكون كلا الكلمتين : موظف / شركة Clickable | 3 | 3
سيناريوهات الإدارة "Admin"
sp6/3 | بصفتي إدارة الموقع من حقي إدارة الأخبار من لوحة التحكم لتظهر بشكل ديناميكي بالبوابة الرئيسية | - يمكنني إدارة الاخبار عن طريق الآتي:- - إضافة خبر من صفحة إدارة الأخبار بلوحة التحكم بشكل ديناميكي بتحديد الآتي:- إدخال عنوان الخبر / تفاصيل الخبر / ارفاق ملف صورة للخبر/ اختيار حالة - حقل عنوان الخبر حيث إنه يتراوح بين 35 إلى 70 حرف وهو حقل مطلوب - حقل المقال وهو يمثل تفاصيل الخبر حيث إنه يتراوح بين 200 إلى 420 حرف وهو حقل مطلوب - ارفاق ملف صورة مع الخبر بحيث إن عرض الصورة يكون 463 والطول 298 وهو حقل مطلوب -يتم تحديد حالة الخبر فعال أو غير فعال بعمل check وذلك من صفحة إدارة الأخبار بحيث أن "فعال" تظهره و "غير فعال" لا تظهره وذلك يعني أن الخبر يتم إضافته ثم العودة لصفحة إدارة الاخبار لتحديد فعال أم لا - ال default في تاريخ الخبر هو التاريخ انشاؤه - لاختيار عرض عدة أخبار بالصفحة الرئيسية يتم عمل check للأخبار المرغوب في عرضها بحد أقصى 5 أخبار - حذف خبر - تعديل الخبر بالضغط على تعديل لتغيير عنوانه أو تفاصيله أو الصورة المرفقة - يمكن الاطلاع على جميع الأخبار التي تم انشاؤها بحيث يظهر كلاً من الآتي: الكود/ عنوان المقال/ تاريخ النشر/ فعال - البحث في صفحة إدارة الأخبار باستخدام التاريخ "من / إلى" أو كلمة / جزء من عنوان الخبر - امكانية وضع خط أصفر تحت كلمات محددة بالخبر يتم تحدديها عن طريق: وضع الكلمة المطلوبة بين :- @ الكلمة @ - يمنع إدخال أي من الرموز الخاصة في الحقول التي يقوم المستخدم بإدخال بيانات فيها | 2 | 2
sp6/4 | بصفتى زائر للبوابة من حقي الاطلاع على الأخبار بالصفحة الرئيسية للبوابة | - شروط عرض الخبر بالصفحة الرئيسية أن يكون حالته "فعال" -امكانية مشاهدة الأخبار في الصفحة الرئيسية لبوابة إي - دوام في شكل ال slider بحيث يظهر الخبر مع الصورة المضافة له و التفاصيل الخاصة به | 2 | 2
sp6/5 | بصفتى إدارة الموقع من حقي نشر الاعلان الوظيفي بصفحات التواصل بنسخ لرابط التفاصيل ويمكن تعديل الاعلان الوظيفي | - امكانية عمل مشاركة للاعلان الوظيفي على صفحات تويتر وفيسبوك الخاصة بالمشروع حيث يتم اخذ ال URL الخاص بتفاصيل كل اعلان ووضعه على تويتر أو فيسبوك مع اخفاء اسم الشركة وبيانات التواصل الخاصة بها -امكانية تعديل تاريخ نهاية الإعلان الوظيفي الذي يتم انشاؤه من حساب الشركة التي قمنا بتسجيلها وذلك قبل انتهاء مدته | 1 | 1
sp6/6 | بصفتي إدارة الموقع من حقي الحصول على تقرير عن الموظفين من لوحة التحكم | - يمكنني استخراج تقرير مفصل عن بيانات الموظفين من صفحة إدارة الموظفين ويسمى هذا التقرير "تقرير الموظفين للشركات" وذلك قد يكون بعد عمل فلترة بالبحث وفق المعايير المتوفرة بالصفحة مثل "الحالة: معاق- غير معاق/ المدينة/ المسمى الوظيفي/ النوع : ذكر- أنثى/ الدرجة العلمية وغيرها من المعايير المتعددة المتوفرة بصفحة إدارة الموظفين". - سيتضمن التقرير البيانات التالية للموظف:- كود الموظف/ الاسم "الأول والثاني"- وذلك لان التقرير قد يتم إرساله لشركة اول مرة نتعامل معها والثقة لم نتأكد منها / النوع "ذكر -أنثى" / الحالة الصحية "معاق- غير معاق مع توضيح نوع الاعاقة" /تاريخ الميلاد بالهجري "مثل ما هو مسجل بالبوابة"/ البريد / الجوال / الحالة الاجتماعية "أعزب - متزوج"/ المدينة/ الشهادة/ يعمل أم لا/ الوظيفة المرغوبة/ طبيعة العمل المرغوب/ الراتب/المهارات / الخبرات السابقة / التدريب / اللغات " - ملاحظة:- يحتوي التقرير على بينات التواصل مثل البريد والجوال للموظف لأننا نكون في حاجة له عندما تكون الشركة موثوق بها ويمكن أن نقوم بحذفه نحن من الملف في حالة الشركة ثقتنا بها غير مؤكدة - تاريخ الميلاد لابد أن يظهر بالهجري - اسم الموظف لابد يحتوي اسمه الأول والثاني فقط - لابد وضع نوع الاعاقة مع خانة الحالة الصحية "مثل : معاق/ ضعف الطرفين السفليين وصعوبة شديدة بالمشي أو تكون الحالة : غير معاق فقط"- على حسب بيانات كل موظف - استخراج التقرير بصيغة Excel فقط | 4 | 4
sp6/7 | بصفتى إدارة الموقع من حقي إدارة طلبات التقديم على الوظائف من لوحة التحكم والاطلاع عليها | - يمكنني الاطلاع على جميع طلبات التقديم التي تمت. ويتم عرض البيانات التالية لكل الطلبات:- كود الطلب/ الاعلان الوظيفي / اسم الموظف/ البريد/ الحالة الصحية "معاق- غير معاق" / تاريخ التقديم /المدينة /اسم الشركة - يتم عرض طلبات التقديم الأحدث فالأقدم - يمكن البحث في بيانات طلبات التقديم وفق المعايير التالية:- - اسم الاعلان الوظيفي - اسم الشركة - المدينة - التاريخ "من - إلى" - اسم الموظف - يتم عرض طلبات التقديم في شكل مجموعات "الترتيب - ORDER BY"وفق كل اسم كل إعلان وظيفي والشركة التي تخصه - عند الضغط على اسم الموظف يتم فتح صفحته "صفحة الview العادية التي تراها الإدارة " - عند الضغط على اسم الشركة يتم فتح صفحة الشركة"صفحة الview العادية التي تراها الإدارة " - عند الضغط على اسم الإعلان الوظيفي يتم فتح صفحة تفاصيل الإعلان "صفحة الview العادية التي تراها الإدارة عند فتح اي اعلان وظيفي من صفحة إدارة الاعلاناتوتحتوي على اسم الشركة بجانب تفاصيل الاعلان " | 2 | 2
Note on A38: لم يتم بسبب أنه متوقف على خطوة تقنية من خلال م. أحمد موسى بالسيرفر
Note on E38: لم يتم بسبب أنه متوقف على خطوة تقنية من خلال م. أحمد موسى بالسيرفر