|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | التاريخ | 9 ديسمبر - 2015م  27 صفر - 1437هـ | | أعضاء الاجتماع | **أ. صالح الدوسري**  **أ. فيصل البجيدي**  **أ. عبد الرحمن عبد المحسن القشعمي** | | موضوع الاجتماع | **الاتفاق على خطة أولية لمشروع إي - دوام** | |
| * **نقاط الاجتماع الأساسية/** |
| 1. أساسيات تم الاتفاق عليها 2. مسؤوليات أ. فيصل 3. دور شركة كيوفيجن 4. توصيات الاجتماع |
| * **تفاصيل الاجتماع/** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | # | البيان | التفاصيل | | 1 | **أساسيات تم الاتفاق عليها** | 1. يجب من الجميع العمل والتواصل إلكترونياً من أجل التوسع والاستمرار بمشروع إي – دوام. 2. استخدام الوسائل المباشرة يكون في أضيق النقاط. 3. السعي كفريق إي – دوام بصورة موحدة (من جمعية حركية – من شركة كيوفيجن) إلى العمل وفق خطوط إنتاج متناغمة . 4. **مسؤوليات فريق كيوفيجن/**    * تجهيز مسارات الأعمال وأدلة الإجراءات التي تخص العمل في المشروع في جمعية حركية.    * الأرشفة "يتم إعداد آلية واضحة لكيفية التعامل مع الأعمال الورقية في جمعية حركية  كما تم مع الــــسير الذاتية السابقة.    * التواصل الإلكتروني مع مستفيدي المشروع ( الشركات والموظفين والجهات الحكومية ) مع نسخ لكل مسؤول له علاقة في الجمعية بالموضوع .   **ثانياً: مسؤوليات فريق جمعية حركية + فريق كيوفيجن**   * + التواصل مع الشركات والموظفين والجهات الحكومية في الأعمال التي تحتاج تواصل مباشر.  1. توظيف 3 موظفين وثلاث متعاونون.   "سنقوم بتوضيح التفاصيل الخاصة بالمهام الموكلة إليهم بشكل أوسع في الخطة التفصيلية". | | 2 | **مسؤوليات**  **أ. فيصل العنزي** | 1. الإشراف على مشروع وفريق إي - دوام في جمعية حركية   تحت مسمى / مستشار جمعية حركية للتوظيف. (جاري تجهيز كارت تعريفي)   1. متابعة توقيع العقد بين الجمعية وشركة كيوفيجن. 2. الترخيص. 3. حساب البنك. 4. الأنظمة والعقود. | | 3 | **دور شركة كيوفيجن** | 1. تجهيز نماذج أعمال. 2. تنفيذ دورة مستندية. 3. التواصل الإلكتروني. 4. أعمال الأرشفة. 5. تجهيز التقارير المطلوبة. 6. توفير احتياجات فريق جمعية حركية. | | 4 | **توصيات الاجتماع** | * + تحديد زيارة من أ. فيصل لشركة كيوفيجن للاطلاع علي انجازات المشروع ومعرفة العقبات والاتفاق على آليات تذليلها.   + عمل تصور موسع للخطة الجديدة مشتركة بين جمعية حركية وشركة كيوفيجن لاحقاً.   + تحديد العقبات السابقة وإيجاد الحلول من الطرفين "في إطار تحقيق مسار التوظيف بجمعية حركية". | |