## Slide 2: ورشة عمل منح برنامج الأميرة صيتة التنموي الدورة الأولى لعام 2015م

## Slide 3: الهدف العام: تهدف مؤسسة الملك خالد الخيرية من خلال تقديم منح على برنامج الأميرة صيته التنموي إلى توفير الدعم المالي والفني للمشاريع التنموية المبتكرة والتي تتناول قضية ذات أهمية للمجتمعات السعودية المحلية وتعمل على تحسين الوضع القائم وتساهم في تنمية اقتصادية اجتماعية شاملة ومستدامة.

## Slide 4: أهداف الورشة:
التعريف بآلية منح المنظمات غير الربحية
التعريف بنماذج المؤسسة وكيفية استخدامها

## Slide 5
نبذه عن برنامج منح مؤسسة الملك خالد الخيرية
استعراض نموذج مقترح المشروع
استعراض نموذج الخطة والمتابعة والتقييم
استعراض نموذج الموازنة
استعراض الجدول الزمني
المحتويات:

## Slide 6: برنامج المنح التنموية
قيمة المنحة الواحدة تترواح مابين 100,000 _ 250,000 ريال سعودي لتنفيذ مشاريع مستدامة وتنموية
تقوم الجهة الممنوحة بالتنفيذ بينما تقوم المؤسسة بالإشراف والدعم الفني والمالي بشكل دوري
لا تدعم المؤسسة شراء أصول
اتفاقية موقعة ما بين المؤسسة والجهة الممنوحة

## Slide 7: يتبع - برنامج المنح التنموية
تطبيق عملي لآليات التخطيط والمتابعة والتقييم لمشاريع تنموية
مشاريع مدروسة ترتقي بالفئات المستهدفة
بناء علاقة طويلة الأمد مع مؤسسة الملك خالد الخيرية
الحصول على مصادر تمويل أخرى
الإعلان عن المشاريع الفائزة

## Slide 8: ما تتطلع له مؤسسة الملك خالد في مقترحات المشاريع:
فكرة مبتكرة وجديدة
أن يكون المشروع مبني على احتياج وله تأثير إيجابي
وضوح وتسلسل منطقي لعرض الافكار
المشروع قابل للتطبيق والتنفيذ
بنود الموازنة واقعية وتتناسب مع خطة العمل
الحماس والجدية

## Slide 9: نماذج المنح:
1- نموذج مقترح المشروع.
2- نموذج خطة العمل والمتابعة والتقييم.
3- نموذج الموازنة.

## Slide 10: نموذج مقترح المشروع
نموذج رقم (1)

## Slide 11: نموذج مقترح المشروع
أولا: معلومات عامة عن المنظمة
ثانيــــا: معلومات عن المشروع المقترح
ثالثــــا: معلومات تفصيلية عن المنظمة
رابعــا: معلومات تفصيلية عن المشروع
خامسا: غاية وأهداف المشروع
سادسا: استدامة المشروع

## Slide 15: غاية وأهداف المشروع
مثال: «قراءتي المبكرة»:
غاية المشروع:
«المساهمة في الحد من انخفاض مستوى التحصيل الدراسي بين طلاب المرحلة الابتدائية لأبناء الأسر محدودي الدخل في مدينة»

## Slide 16: يتبع - غاية وأهداف المشروع
أهداف المشروع: (على أن لا يزيد عن ثلاثة أهداف أساسية):
1.تأهيل 40 طالب في المرحلة الابتدائية على مهارات القراءة لمدة 6 اسابيع بمعدل 5-6 طلاب في كل مرحلة من خلال دورات تطويرية متخصصة.
2. إرشاد الطلاب واولياء الامور بأهمية التعليم وتعزيز الثقة بالنفس من خلال 6 لقاءات مع شخصيات من المجتمع (أطباء، معلمين، رجال أعمال، صيادلة وغيرهم).
3. التنسيق الى تبني مبادرات مجتمعية من خلال الجهات الحكومية والقطاع الخاص وغير الربحي للسعي الى تبني مبادرات لتطوير العملية التعليمية لطلاب المراحل الاولية.

## Slide 17: استدامة المشروع
ما هي خططكم كمنظمة غير ربحية في استدامة المشروع بعد انتهاء التمويل؟
أمثلة للاستدامة المالية:
رسوم متدرجة للخدمات المقدمة
إنشاء وقف واستثماره وتشغيل المشروع من أرباح الوقف
أمثلة لاستدامة الأثر:
أن تتبنى المنظمة المشروع للسنوات القادمة
مشروع تدريب مهني:1- إشراك القطاع الخاص بتصميم التدريب
2- المتابعة والدعم للمتدربين بعد التوظيف
دورات توعويــــــة: (إدراج أكاديميين ومتقاعدين ذو خبرة كمتدربين بهدف تأهيلهم كمدربين متطوعين)

## Slide 18: مشاكل شائعة:
عدم وضوح الفكرة
عدم التقيد بالنموذج
الخلط ما بين الغاية والأهداف
إهمال أحد متطلبات المشروع الأساسية (الاستدامة، الموظفين، خلفية المشروع، معلومات المنظمة، إلخ)

## Slide 19: الخطة العمل والمتابعة والتقييم
نموذج رقم (2)

## Slide 20
خطة العمل والمتابعة والتقييم
المخرجات المتوقعة: هي عبارة عن المنتج أو الخدمة المتوقعة من تنفيذ أنشطة معينة بناءً على المدخلات لتحقيق أهداف ذلك المشروع
الأنشطة: هي عمليات تحصل خلال التنفيذ وهي إجراءات روتينية، عمليات إدارية ومالية، جهاز معلوماتي وإشرافي،
وكذلك عمليات التدريب
الربع الأول موازنة الربع الأول: ( ) ريال سعودي تاريخ بداية الربع: تاريخ نهاية الربع: |  |  |  |  | 
خطة العمل |  |  |  | المتابعة والتقييم | 
ارتباط النشاط بالمخرج والهدف | النشاط | تاريخ الاكتمال | الأشخاص المسئولين | المؤشرات الكمية والنوعية | أدوات التحقق
نموذج رقم (2)

## Slide 21
اسم المنظمة غير الربحية :
اسم المشروع : قراءتي المبكرة
موازنة المشروع : 150,000 الف ريال
تاريخ البدء بالمشروع (بالميلادي): 1/1/2014 تاريخ انتهاء المشروع: 30/12/2014
غاية المشروع : (المساهمة في الحد من انخفاض مستوى التحصيل العلمي بين طلاب المرحلة الابتدائية لأبناء الاسر محدودي الدخل مدينة 99999 )
اسم المنظمة غير الربحية :
اسم المشروع : قراءتي المبكرة
موازنة المشروع : 150,000 الف ريال
تاريخ البدء بالمشروع (بالميلادي): 1/1/2014 تاريخ انتهاء المشروع: 30/12/2014
غاية المشروع : (المساهمة في الحد من انخفاض مستوى التحصيل العلمي بين طلاب المرحلة الابتدائية لأبناء الاسر محدودي الدخل مدينة 99999 )
اسم المنظمة غير الربحية :
اسم المشروع : قراءتي المبكرة
موازنة المشروع : 150,000 الف ريال
تاريخ البدء بالمشروع (بالميلادي): 1/1/2014 تاريخ انتهاء المشروع: 30/12/2014
غاية المشروع : (المساهمة في الحد من انخفاض مستوى التحصيل العلمي بين طلاب المرحلة الابتدائية لأبناء الاسر محدودي الدخل مدينة 99999 )
هدف1 .تأهيل 40 طالب في المرحلة الابتدائية على مهارات القراءة لمدة 6 اسابيع لعدد 5 طلاب في كل مرحلة من خلال دورات تطويرية متخصصة.
مخرج1 تمكن 40 طالب من استيعاب المهارات والقدرة على القراءة-الهجاء والتحسن الايجابي في السلوك والتحصيل الدراسي.
مستوى الاهداف

## Slide 22
اسم المنظمة غير الربحية :
اسم المشروع : قراءتي المبكرة
موازنة المشروع : 150,000 الف ريال
تاريخ البدء بالمشروع (بالميلادي): 1/1/2014 تاريخ انتهاء المشروع: 30/12/2014
غاية المشروع : (المساهمة في الحد من انخفاض مستوى التحصيل العلمي بين طلاب المرحلة الابتدائية لأبناء الاسر محدودي الدخل مدينة 99999 )
مستوى الاهداف
هدف2 ارشاد الطلاب واولياء الامور بأهمية التعليم وتعزيز الثقة بالنفس عبر6 لقاءات مع شخصيات من المجتمع (اطباء, معلمين. رجال اعمال , صيادلة وغيرهم).
مخرج1 40 طالب واولياء امورهم لديهم المام بأهمية التحصيل الدراسي.

## Slide 24
أنواع المؤشرات
كمية: عدد، نسبة، معدل
نوعية: الاتجاهات، تصرفات، إلخ ..
تقيس :
وثاقة الصلة بالموضوع
فاعلية
كفاية
أثر المشروع

## Slide 25
ما هي أدوات التحقق ؟
تقارير
صور
تغذية راجعة من المستفيدين
مواد تدريبية
تقارير إحصائية
Notes: ** سؤالهم عن أمثلة لأدوات تحقق
إضافة: دراسات حالة ”تبين سلوكيات المتدربين قبل وبعد التدريب“

## Slide 26: المـــوازنــــة
نموذج رقم (3)

## Slide 29
مفاتيح صياغة الهدف العام (الغاية)
التغيير
المساهمة في إحداث التغيير(معالجة المشكلة أو الوضع الحالي) وليس تحقيقه بالكامل.
المساهمة في خفض البطالة بين الشباب (ذكور وإناث) من سن 25-35 سنة في منطقة جيزان.
المساهمة في إدماج الأطفال ذو متلازمة داون (ذكور وإناث) في سن الدراسة الإبتدائية (10-16 سنة) في المدارس الحكومية في مدينة جدة.

## Slide 30
مفاتيح صياغة الأهداف الذكية
التغيير
تمكين
تعزيز\ بناء قدرات
تطوير خدمات
توعية \ تثقيف
تأهيل \ توظيف
تزويد \ تقديم
تقنين
تفعيل
إيجاد \ خلق \ توفير
تحسين مستوي
لمن
الشباب
نساء \ رجال
من سن ... إلي ...
عدد ......
النطاق
في مجال ...
القوانين الخاصة ب...
الخدمات المتعلقة ب...
بأهمية ال....
أين
في مدينة...
في حي ....
في منطقة ....
في محافظة ....
متي
خلال عام ...ستة أشهر ...

## Slide 31: الجدول الزمني
ورشة العمل الأولى (التعريف بنموذج مقترح المشروع) | 12 فبراير
تطوير مقترحات المشاريع | 15 فبراير– 21 فبراير
اخر موعد لتسليم نماذج المشاريع ( مقترح مشروع، الخطة والمتابعة والتقييم، الموازنة ) | 21 فبراير
تقييم واختيار المشاريع الفائزة | 22 فبراير– 26 فبراير
التوقيع مع المنظمات الفائزة | سيتم تحديدة لاحقاً

## Slide 32
شكــــراً